## 전체예정공정표
예 정 공 정 표
[8 empty] | 현장명 : 진천메가폴리스 산업단지 조성사업 | [95 empty] | 현장대리인 : 최 준 복 (인)
[8 empty] | 공 종 |  | 수 량 | 단위 | 금액(천원) | 보할 | 기시공분 | 32개월
[15 empty] | 1개월 |  |  | 2개월 |  |  | 3개월 |  |  | 4개월 |  |  | 5개월 |  |  | 6개월 |  |  | 7개월 |  |  | 8개월 |  |  | 9개월 |  |  | 10개월 |  |  | 11개월 |  |  | 12개월 |  |  | 13개월 |  |  | 14개월 |  |  | 15개월 |  |  | 16개월 |  |  | 17개월 |  |  | 18개월 |  |  | 19개월 |  |  | 20개월 |  |  | 21개월 |  |  | 22개월 |  |  | 23개월 |  |  | 24개월 |  |  | 25개월 |  |  | 26개월 |  |  | 27개월 |  |  | 28개월 |  |  | 29개월 |  |  | 30개월 |  |  | 31개월 |  |  | 32개월 |  |  | 33월 |  |  | 34월 |  |  | 35개월 |  |  | 36개월
[15 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
[8 empty] | 직접공사비 |  |  | 152011077 |  | 73.01% | 0% | 0.14% |  |  | 0.195% |  |  | 0.221% |  |  | 0.355% |  |  | 0.478% |  |  | 0.693% |  |  | 0.587% |  |  | 0.81% |  |  | 0.918% |  |  | 4.483% |  |  | 4.516% |  |  | 4.394% |  |  | 3.881% |  |  | 3.949% |  |  | 3.842% |  |  | 3.558% |  |  | 3.598% |  |  | 3.616% |  |  | 3.29% |  |  | 3.36% |  |  | 2.862% |  |  | 2.926% |  |  | 2.869% |  |  | 2.339% |  |  | 2.146% |  |  | 1.67% |  |  | 1.796% |  |  | 1.851% |  |  | 1.264% |  |  | 1.051% |  |  | 1.293% |  |  | 1.243% |  |  | 1.435% |  |  | 1.062% |  |  | 0.128% |  |  | 0.193% |  |  | 73.01% | 73.01%
|  | 50.11% | 0% | 1 |  |  |  | 1. 토 공 |  |  |  | 104325081 | 50.11% | 0% | 0.031% |  |  | 0.141% |  |  | 0.178% |  |  | 0.311% |  |  | 0.44% |  |  | 0.653% |  |  | 0.475% |  |  | 0.544% |  |  | 0.541% |  |  | 4.095% |  |  | 4.138% |  |  | 4.017% |  |  | 3.353% |  |  | 3.423% |  |  | 3.296% |  |  | 2.849% |  |  | 2.801% |  |  | 2.789% |  |  | 2.367% |  |  | 2.343% |  |  | 1.639% |  |  | 1.688% |  |  | 1.688% |  |  | 1.347% |  |  | 1.305% |  |  | 0.981% |  |  | 1.115% |  |  | 0.892% |  |  | 0.134% |  |  | 0% |  |  | 0.134% |  |  | 0.134% |  |  | 0.134% |  |  | 0.134% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 50.11% | 50.11%
2
|  | 0.056% | 0% | 1 |  | 1일 | 30m3 |  | 철근콘크리트깨기 | 2448 | m3 | 116177 | 0.056% |  |  |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.006% | [17 empty] | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% | [71 empty] | 0.056%
2
|  | 0.074% | 0% | 1 |  | 1일 | 45m3 |  | 무근콘크리트깨기 | 4828 | m3 | 154934 | 0.074% |  |  |  |  | 0.003% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0063% | [17 empty] | 0.0143% |  |  | 0.015% |  |  | 0.015% |  |  | 0.015% | [71 empty] | 0.074%
2
|  | 0.037% | 0% | 1 |  | 1일 | 70m3 |  | 포장깨기/절단 | 3568 | m3 | 77207 | 0.037% |  |  |  |  | 0.0018% |  |  | 0.0018% |  |  | 0.0015% | [17 empty] | 0.007% |  |  | 0.0069% | [32 empty] | 0.006% |  |  | 0.006% |  |  | 0.006% | [38 empty] | 0.037%
2
|  | 0.091% | 0% | 1 |  |  | 8개월 |  | 구조물헐기/관깨기/가드레일,낙책철거 | 1 | 식 | 190149 | 0.091% | [10 empty] | 0.0018% |  |  | 0.0018% |  |  | 0.0033% |  |  | 0.0022% |  |  | 0.0022% |  |  | 0.0022% |  |  | 0.02% |  |  | 0.0145% | [32 empty] | 0.015% |  |  | 0.015% |  |  | 0.013% | [38 empty] | 0.091%
2
|  | 0.246% | 0% | 1 |  | 298동 | 6개월 |  | 건축구조물헐기 | 7466 | m2 | 512269 | 0.246% |  | 0.0033% |  |  | 0.0066% |  |  | 0.0069% |  |  | 0.0069% |  |  | 0.0093% |  |  | 0.0093% |  |  | 0.0042% |  |  | 0.0042% |  |  | 0.0042% | [5 empty] | 0.0478% |  |  | 0.0478% |  |  | 0.0478% |  |  | 0.0477% | [68 empty] | 0.246%
2
|  | 0.022% | 0% | 1 |  |  | 10개월 |  | 폐기물적재 | 17864 | m3 | 46732 | 0.022% |  | 0.0006% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0004% |  |  | 0.0004% |  |  | 0.0004% |  |  | 0.0029% |  |  | 0.0029% |  |  | 0.0029% | [29 empty] | 0.0029% |  |  | 0.0029% |  |  | 0.0027% | [38 empty] | 0.022%
2
|  | 0.1% | 0% | 1 |  | 1일 | 8000m2 |  | 벌개제근/표토제거 | 527572 | m2 | 208293 | 0.1% | [10 empty] | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.004% |  |  | 0.002% |  |  | 0.002% |  |  | 0.0277% |  |  | 0.0277% |  |  | 0.0276% | [74 empty] | 0.1%
2
|  | 21.61% | 0% | 1 | 21개월 | 1일/월25일 | 8137m3 |  | 흙깍기(토사/리핑암/발파암)/소할 | 6424776 | m3 | 44981792 | 21.61% |  | 0.0144% |  |  | 0.06% |  |  | 0.075% |  |  | 0.135% |  |  | 0.195% |  |  | 0.285% |  |  | 0.21% |  |  | 0.24% |  |  | 0.24% |  |  | 1.789% |  |  | 1.789% |  |  | 1.789% |  |  | 1.489% |  |  | 1.489% |  |  | 1.439% |  |  | 1.289% |  |  | 1.25% |  |  | 1.239% |  |  | 1.039% |  |  | 1.039% |  |  | 0.7391% |  |  | 0.7391% |  |  | 0.7391% |  |  | 0.5391% |  |  | 0.5391% |  |  | 0.4391% |  |  | 0.4391% |  |  | 0.3398% | [26 empty] | 21.61%
2
|  | 0.067% | 0% | 1 |  |  |  |  | 시험발파/계측/영향조사 | 1 | 식 | 138957 | 0.067% |  |  |  |  | 0.0051% |  |  | 0.0057% |  |  | 0.0003% |  |  | 0.0003% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0004% |  |  | 0.0004% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0064% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.004% | [53 empty] | 0.067%
2
|  | 17.79% | 0% | 1 | 23개월 | 1일/월25일 | 14300m3 |  | 토량운반 | 7101189 | m3 | 37041017 | 17.79% |  | 0.0081% |  |  | 0.0432% |  |  | 0.0552% |  |  | 0.1062% |  |  | 0.1482% |  |  | 0.2262% |  |  | 0.1688% |  |  | 0.1928% |  |  | 0.1928% |  |  | 1.453% |  |  | 1.453% |  |  | 1.453% |  |  | 1.203% |  |  | 1.203% |  |  | 1.183% |  |  | 1.043% |  |  | 1.043% |  |  | 1.043% |  |  | 0.8828% |  |  | 0.8828% |  |  | 0.6228% |  |  | 0.6228% |  |  | 0.6228% |  |  | 0.4528% |  |  | 0.4528% |  |  | 0.3728% |  |  | 0.3728% |  |  | 0.2891% | [26 empty] | 17.79%
2
|  | 7.135% | 0% | 1 | 23개월 | 1일/월25일 | 15600m3 |  | 흙쌓기(토사/암) | 7742307 | m3 | 14855571 | 7.135% |  | 0.0036% |  |  | 0.0171% |  |  | 0.0231% |  |  | 0.0438% |  |  | 0.0591% |  |  | 0.0891% |  |  | 0.0674% |  |  | 0.0754% |  |  | 0.0774% |  |  | 0.5823% |  |  | 0.5823% |  |  | 0.5823% |  |  | 0.4833% |  |  | 0.4823% |  |  | 0.4733% |  |  | 0.4133% |  |  | 0.4133% |  |  | 0.4133% |  |  | 0.3533% |  |  | 0.3533% |  |  | 0.2533% |  |  | 0.2533% |  |  | 0.2533% |  |  | 0.1833% |  |  | 0.1833% |  |  | 0.1533% |  |  | 0.1533% |  |  | 0.1136% | [26 empty] | 7.135%
2
|  | 0.784% | 0% | 1 | 4개월 | 1일/월25일 | 550m3 |  | 구조물터파기 | 55319 | m3 | 1633129 | 0.784% | [19 empty] | 0.0052% |  |  | 0.0072% |  |  | 0.0112% |  |  | 0.0646% |  |  | 0.0646% |  |  | 0.0746% |  |  | 0.0746% |  |  | 0.0846% |  |  | 0.0846% |  |  | 0.0746% |  |  | 0.0646% |  |  | 0.0646% |  |  | 0.0646% |  |  | 0.0444% | [50 empty] | 0.784%
2
|  | 0.096% | 0% | 1 | 4개월 | 1일/월25일 | 370m3 |  | 되메우기및다짐 | 37200 | m3 | 200396 | 0.096% | [22 empty] | 0.0008% |  |  | 0.0014% |  |  | 0.0077% |  |  | 0.0077% |  |  | 0.0078% |  |  | 0.0078% |  |  | 0.0078% |  |  | 0.0078% |  |  | 0.0077% |  |  | 0.0087% |  |  | 0.0077% |  |  | 0.0077% |  |  | 0.0077% |  |  | 0.0077% | [47 empty] | 0.096%
2
| 170358m2 | 1.252% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 1140m2 |  | 비탈면보호공 | 263941 | m2 | 2605925 | 1.252% | [64 empty] | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.134% |  |  | 0.114% | [5 empty] | 0.134% |  |  | 0.134% |  |  | 0.134% | [5 empty] | 0.134% |  |  | 0.134% |  |  | 0.134% |  |  | 0.134% | [8 empty] | 1.252%
2
|  | 0.281% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 615m2 |  | 면고르기(절토) | 76775 | m2 | 585789 | 0.281% | [13 empty] | 0.012% |  |  | 0.015% | [20 empty] | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0159% |  |  | 0.0155% | [26 empty] | 0.281%
2
|  | 0.016% | 0% | 1 |  |  |  |  | 규준틀설치 | 476 | 개 | 33984 | 0.016% |  | 0.0006% |  |  | 0.0006% |  |  | 0.0009% | [17 empty] | 0.0006% |  |  | 0.0067% |  |  | 0.0066% | [77 empty] | 0.016%
2
|  | 0.055% | 0% | 1 |  |  | 1개소 |  | 비옥토적치장 | 1 | 식 | 115011 | 0.055% | [16 empty] | 0.0096% |  |  | 0.0046% | [8 empty] | 0.0204% |  |  | 0.0204% | [77 empty] | 0.055%
2
|  | 0.398% | 0% | 1 |  |  | 14개소 |  | 임목폐기물파쇄/적치 | 1 | ,식 | 827749 | 0.398% | [13 empty] | 0.0108% |  |  | 0.0108% |  |  | 0.0072% |  |  | 0.0188% |  |  | 0.0088% |  |  | 0.0834% |  |  | 0.0834% | [8 empty] | 0.0874% |  |  | 0.0874% | [65 empty] | 0.398%
2
|  | 10.3% | 0% | 1 |  |  |  | 2.우수공 |  |  |  | 21439954 | 10.3% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.066% |  |  | 0.226% |  |  | 0.339% |  |  | 0.343% |  |  | 0.34% |  |  | 0.339% |  |  | 0.487% |  |  | 0.488% |  |  | 0.508% |  |  | 0.625% |  |  | 0.665% |  |  | 0.693% |  |  | 0.704% |  |  | 0.68% |  |  | 0.675% |  |  | 0.536% |  |  | 0.491% |  |  | 0.42% |  |  | 0.338% |  |  | 0.379% |  |  | 0.328% |  |  | 0.331% |  |  | 0.25% |  |  | 0.046% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10.3% | 10.3%
2
|  | 0.539% | 0% | 1 | 16개월 | 1일/월25일 | 382m3 |  | 토공(구조물터파기,되메우기) | 152651 | m3 | 1122668 | 0.539% | [46 empty] | 0.045% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.054% |  |  | 0.054% |  |  | 0.054% |  |  | 0.044% |  |  | 0.024% |  |  | 0.014% |  |  | 0.014% |  |  | 0.016% | [26 empty] | 0.539%
2
|  | 0.496% | 0% | 1 | 8개월 | 1일/월25일 | 55m |  | 우수관로(D250~D1350) | 10868 | m | 1033429 | 0.496% | [46 empty] | 0.035% |  |  | 0.045% |  |  | 0.065% |  |  | 0.065% |  |  | 0.064% |  |  | 0.064% |  |  | 0.064% |  |  | 0.044% |  |  | 0.028% |  |  | 0.007% |  |  | 0.008% |  |  | 0.007% | [29 empty] | 0.496%
2
|  | 0.442% | 0% | 1 | 9개월 | 1일/월25일 | 28m |  | PC우수암거설치비 | 6250 | m | 920462 | 0.442% | [19 empty] | 0.014% |  |  | 0.024% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.023% |  |  | 0.018% | [47 empty] | 0.442%
2
|  | 0.001977% | 2.3e-05% | 1 |  |  | 3개소 |  | 현장타설암거 | 1 | 식 | 5156 | 0.002% | [28 empty] | 7e-06% | [11 empty] | 7e-05% | [11 empty] | 0.0019% | [56 empty] | 0.001977%
2
|  | 0.415% | 0% | 1 | 8개월 | 1일/월25일 | 2개소 |  | 우수맨홀 | 329 | ea | 863422 | 0.415% | [46 empty] | 0.035% |  |  | 0.045% |  |  | 0.045% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.045% |  |  | 0.045% |  |  | 0.035% | [38 empty] | 0.415%
2
|  | 0.116% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 6개소 |  | 우수받이 | 921 | 개소 | 241542 | 0.116% | [70 empty] | 0.022% |  |  | 0.022% |  |  | 0.023% |  |  | 0.023% |  |  | 0.026% | [26 empty] | 0.116%
2
|  | 0.014% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 월8개소 |  | 집수정 | 16 | 개소 | 28604 | 0.014% | [52 empty] | 0.002% |  |  | 0.003% | [5 empty] | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% | [41 empty] | 0.014%
2
|  | 0.207% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(CCTV조사 및 하수관준설) | 15498 | m/m3 | 431739 | 0.207% | [79 empty] | 0.05% |  |  | 0.055% |  |  | 0.056% |  |  | 0.046% | [20 empty] | 0.207%
2
| pc3/관날개8 | 0.018% | 0% | 1 |  |  | 11개소 |  | 암거및배수관 날개벽/면벽 | 1 | 식 | 37599 | 0.018% | [28 empty] | 0.002% | [8 empty] | 0.002% | [14 empty] | 0.002% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% | [44 empty] | 0.018%
2
| 깍기부 | 0.005% | 0% | 1 |  |  | 3개소 |  | 도수로 | 1 | 식 | 9833 | 0.005% | [28 empty] | 0.001% | [11 empty] | 0.002% | [11 empty] | 0.002% | [56 empty] | 0.005%
2
산마루952/U개거2366 |  | 0.23% | 0% | 1 | 11개월 | 1일/월25일 | 12m |  | V형 및 산마루측구/개거 | 3318 | m | 479684 | 0.23% | [25 empty] | 0.004% |  |  | 0.005% |  |  | 0.005% |  |  | 0.004% | [8 empty] | 0.022% |  |  | 0.022% |  |  | 0.032% |  |  | 0.032% |  |  | 0.032% |  |  | 0.028% |  |  | 0.022% |  |  | 0.022% | [44 empty] | 0.23%
2
|  | 0.011% | 0% | 1 |  |  |  |  | 초기우수(6개)/장비투입구(3개) | 9 | 개소 | 22492 | 0.011% | [55 empty] | 0.003% | [5 empty] | 0.004% | [5 empty] | 0.004% | [41 empty] | 0.011%
2
|  | 0.268% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재운반비(흄관,PC암거,철근) | 1 | 식 | 558048 | 0.268% | [19 empty] | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.017% |  |  | 0.017% |  |  | 0.017% |  |  | 0.017% |  |  | 0.017% |  |  | 0.018% |  |  | 0.018% |  |  | 0.02% |  |  | 0.02% |  |  | 0.02% |  |  | 0.02% |  |  | 0.017% |  |  | 0.017% |  |  | 0.007% |  |  | 0.006% |  |  | 0.006% | [38 empty] | 0.268%
2
|  | 7.534% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대(레미콘,흄관,PC암거,철근등) | 1 | 식 | 15685276 | 7.534% | [19 empty] | 0.045% |  |  | 0.195% |  |  | 0.285% |  |  | 0.285% |  |  | 0.285% |  |  | 0.285% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.435% |  |  | 0.338% |  |  | 0.335% |  |  | 0.285% |  |  | 0.285% |  |  | 0.334% |  |  | 0.234% |  |  | 0.234% |  |  | 0.194% | [23 empty] | 7.534%
2
|  | 0.855% | 0% | 1 |  |  |  | 3.오수공 |  |  |  | 1777279 | 0.855% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.099% |  |  | 0.151% |  |  | 0.163% |  |  | 0.163% |  |  | 0.151% |  |  | 0.116% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.006% |  |  | 0.006% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.855% | 0.855%
2
|  | 0.207% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 382m3 |  | 토공(터파기,되메우기) | 57245 | m3 | 430129 | 0.207% | [55 empty] | 0.024% |  |  | 0.034% |  |  | 0.043% |  |  | 0.043% |  |  | 0.034% |  |  | 0.029% | [38 empty] | 0.207%
2
|  | 0.039% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 77m |  | 관로(pvc 이중벽관 D150,D300) | 9628 | m | 80233 | 0.039% | [55 empty] | 0.003% |  |  | 0.007% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.005% | [38 empty] | 0.039%
2
|  | 0.083% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 2본 |  | 오수맨홀(D900 1호) | 233 | 개소 | 172464 | 0.083% | [55 empty] | 0.01% |  |  | 0.015% |  |  | 0.017% |  |  | 0.017% |  |  | 0.014% |  |  | 0.01% | [38 empty] | 0.083%
2
|  | 0.004% | 0% | 1 |  |  | 월41본 |  | 압송관로(KP메커니컬 D100mm) | 41 | 본 | 7684 | 0.004% | [70 empty] | 0.004% | [38 empty] | 0.004%
2
|  | 0.049% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(cctv 조사,수밀시험) | 9293 | m | 102032 | 0.049% | [55 empty] | 0.004% |  |  | 0.006% |  |  | 0.006% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% | [11 empty] | 0.006% |  |  | 0.006% | [23 empty] | 0.049%
2
|  | 0.473% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대/운반비 | 1 | 식 | 984737 | 0.473% | [55 empty] | 0.058% |  |  | 0.089% |  |  | 0.089% |  |  | 0.088% |  |  | 0.088% |  |  | 0.061% | [38 empty] | 0.473%
2
|  | 1.444% | 0% | 1 |  |  |  | 4.상수공 |  |  |  | 3005799 | 1.444% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.073% |  |  | 0.128% |  |  | 0.259% |  |  | 0.301% |  |  | 0.284% |  |  | 0.281% |  |  | 0.094% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.022% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.002% |  |  | 1.444% | 1.444%
2
|  | 0.06% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 1000m3 | 본 선 | 토공(터파기,되메우기) | 41764 | m3 | 125951 | 0.06% | [58 empty] | 0.006% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.01% | [35 empty] | 0.06%
2
|  | 0.264% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 79m |  | 관로접합및부설(D25~D400) | 1976 | 본 | 549048 | 0.264% | [58 empty] | 0.03% |  |  | 0.045% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.045% |  |  | 0.034% | [35 empty] | 0.264%
2
|  | 0.147% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 월51개 |  | 밸브류설치(제수및공기밸브,소화전) | 305 | 개 | 307005 | 0.147% | [64 empty] | 0.023% |  |  | 0.023% |  |  | 0.023% |  |  | 0.023% |  |  | 0.033% | [11 empty] | 0.022% | [20 empty] | 0.147%
2
|  | 0.181% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월20개 |  | 변실 | 61 | 개소 | 377084 | 0.181% | [61 empty] | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.043% |  |  | 0.036% |  |  | 0.034% | [35 empty] | 0.181%
2
|  | 0.002% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(분기표식ELP관,표시못) | 476 | 개소 | 3268 | 0.002% | [73 empty] | 0.0008% | [32 empty] | 0.0012% |  |  | 0.002%
2
|  | 0.471% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대/운반비 | 1 | 식 | 979677 | 0.471% | [58 empty] | 0.037% |  |  | 0.038% |  |  | 0.087% |  |  | 0.087% |  |  | 0.087% |  |  | 0.108% |  |  | 0.027% | [32 empty] | 0.471%
2
|  | 0.015% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 126m3 | 재 이 용 | 재이용수 토공(터파기,되메우기) | 9433 | m3 | 30930 | 0.015% | [64 empty] | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.005% |  |  | 0.004% | [35 empty] | 0.015%
2
|  | 0.099% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 67m |  | 재이용수관로접합및부설(D50-D200) | 861 | 본 | 205750 | 0.099% | [64 empty] | 0.023% |  |  | 0.032% |  |  | 0.023% |  |  | 0.021% | [35 empty] | 0.099%
2
|  | 0.041% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월24개 |  | 밸브류설치(제수및공기밸브,유량계) | 71 | 개 | 84868 | 0.041% | [67 empty] | 0.008% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% | [32 empty] | 0.041%
2
|  | 0.022% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월8개 |  | 재이용수 변실 | 15 | 개 | 46555 | 0.022% | [67 empty] | 0.006% |  |  | 0.01% |  |  | 0.006% | [35 empty] | 0.022%
2
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 재이용수부대공(분기표식ELP관,표시못) | 218 | 개 | 2043 | 0.001% | [73 empty] | 0.0005% | [32 empty] | 0.0005% |  |  | 0.001%
2
|  | 0.141% | 0% | 1 |  |  |  |  | 재이용수 자재대/운반비 | 1 | 식 | 293620 | 0.141% | [64 empty] | 0.023% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.029% |  |  | 0.023% | [32 empty] | 0.141%
2
|  | 4.747% | 0% | 1 |  |  |  | 5.도로 및 포장공 |  |  |  | 9883678 | 4.747% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.195% |  |  | 0.474% |  |  | 0.56% |  |  | 0.587% |  |  | 0.763% |  |  | 0.642% |  |  | 0.891% |  |  | 0.578% |  |  | 0.057% |  |  | 0% |  |  | 4.747% | 4.747%
2
|  | 0.009% | 0% | 1 |  |  |  |  | 토공(터파기,되메우기) | 3905 | m3 | 19038 | 0.009% | [88 empty] | 0.005% |  |  | 0.004% | [17 empty] | 0.009%
2
|  | 0.051% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 200m3 |  | 보조기층포설및다짐 | 24909 | m3 | 105215 | 0.051% | [79 empty] | 0.007% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% |  |  | 0.011% | [17 empty] | 0.051%
2
|  | 0.1% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 4800m2 |  | 아스콘포장 (기층,중간층.표층) | 240214 | m2 | 209013 | 0.1% | [91 empty] | 0.03% |  |  | 0.04% |  |  | 0.03% | [11 empty] | 0.1%
2
|  | 0.292% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 441m2 |  | 경하중포장(보도,자전거,시각장애인) | 55155 | m2 | 607792 | 0.292% | [85 empty] | 0.056% |  |  | 0.056% |  |  | 0.066% |  |  | 0.057% |  |  | 0.057% | [11 empty] | 0.292%
2
|  | 0.596% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 341m |  | 경계블럭설치(경계석,L형측구) | 51189 | m | 1240413 | 0.596% | [79 empty] | 0.062% |  |  | 0.143% |  |  | 0.163% |  |  | 0.163% |  |  | 0.065% | [17 empty] | 0.596%
2
|  | 0.151% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 149m2 |  | 고원식교차로/미끄럼방지/과속방지 | 7434 | m2 | 314434 | 0.151% | [97 empty] | 0.078% |  |  | 0.073% | [8 empty] | 0.151%
2
|  | 0.11% | 0% | 1 |  |  |  |  | 차선도색 | 11462 | m2 | 228020 | 0.11% | [100 empty] | 0.066% |  |  | 0.044% | [5 empty] | 0.11%
2
|  | 0.066% | 0% | 1 |  |  |  |  | 표지판(교통,도로,반사경,갈매기) | 302 | 개 | 138162 | 0.066% | [91 empty] | 0.031% |  |  | 0.022% | [8 empty] | 0.013% | [5 empty] | 0.066%
2
|  | 0.363% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 31경간 |  | 보차도휀스 | 1559 | 경간 | 756369 | 0.363% | [97 empty] | 0.189% |  |  | 0.174% | [8 empty] | 0.363%
2
|  | 0.074% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월271경간 |  | 가드레일 | 814 | 경간 | 154158 | 0.074% | [88 empty] | 0.022% |  |  | 0.03% | [8 empty] | 0.022% | [8 empty] | 0.074%
2
|  | 0.164% | 0% | 1 |  |  |  |  | 방초매트 | 43826 | m | 342106 | 0.164% | [82 empty] | 0.023% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.039% |  |  | 0.036% | [14 empty] | 0.164%
2
|  | 2.771% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대및운반비 | 1 | 식 | 5768958 | 2.771% | [79 empty] | 0.126% |  |  | 0.297% |  |  | 0.297% |  |  | 0.297% |  |  | 0.487% |  |  | 0.487% |  |  | 0.537% |  |  | 0.243% | [8 empty] | 2.771%
2
|  | 2.122% | -0.0001% | 1 |  |  |  | 6.조경공 |  |  |  | 4417192 | 2.122% | 0% | 0.011% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.198% |  |  | 0.329% |  |  | 0.344% |  |  | 0.358% |  |  | 0.348% |  |  | 0.288% |  |  | 0% |  |  | 0.1381% |  |  | 2.122% | 2.122%
2
|  | 0.44% | 0% | 1 |  |  |  |  | 근린공원(우수/시설/포장/식재) | 1 | 식 | 915406 | 0.44% | [88 empty] | 0.059% |  |  | 0.079% |  |  | 0.11% |  |  | 0.11% |  |  | 0.082% | [8 empty] | 0.44%
|  |  |  | 2 | [117 empty] | .
|  | 1.25% | 0% | 1 |  |  |  |  | 완충녹지(교목/잔디)1~11 | 1 | 식 | 2601595 | 1.25% | [85 empty] | 0.172% |  |  | 0.222% |  |  | 0.222% |  |  | 0.222% |  |  | 0.222% |  |  | 0.19% | [8 empty] | 1.25%
0 |  |  |  | 2
|  | 0.05% | 0% | 1 |  |  |  |  | 가로수(이팝나무) | 412 | 주 | 103683 | 0.05% | [85 empty] | 0.011% |  |  | 0.022% |  |  | 0.017% | [17 empty] | 0.05%
2
|  | 0% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 47주 |  | 가이식수목(현장-->가식장) | 0 | 주 | 0 | 0% | [109 empty] | 0%
2
|  | 0.138% | 0% | 1 |  |  |  |  | 수목유지관리(준공후2년) | 1 | 식 | 287393 | 0.138% | [106 empty] | 0.138% |  |  | 0.138%
2
|  | 0.0001% | -0.0001% | 1 |  |  |  |  | 놀이시설 설치검사 | 1 | 식 | 152 | 0% | [106 empty] | 0.0001% |  |  | 0.0001%
2
|  | 0.143% | 0% | 1 |  |  |  |  | 가식장 토지임대료(36개월) | 1 | 식 | 297762 | 0.143% |  | 0.011% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% | [8 empty] | 0.143%
2
|  | 0.101% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대 | 1 | 식 | 211201 | 0.101% | [85 empty] | 0.011% |  |  | 0.022% |  |  | 0.022% |  |  | 0.022% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% | [8 empty] | 0.101%
2
|  | 0.667% | 0% | 1 |  |  |  | 7.구조물공 |  |  |  | 1388434 | 0.667% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.081% |  |  | 0.1% |  |  | 0.1% |  |  | 0.1% |  |  | 0.151% |  |  | 0.135% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.667% | 0.667%
2
| 2곳 195m | 0.311% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 46m3 |  | GABION 옹벽 설치 | 6859 | m3 | 647554 | 0.311% | [61 empty] | 0.046% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.055% |  |  | 0.056% |  |  | 0.044% | [32 empty] | 0.311%
2
| 214개 | 0.08% | 0% | 1 |  |  |  |  | 패널옹벽공(L=101m) | 486 | m2 | 166760 | 0.08% | [73 empty] | 0.04% |  |  | 0.04% | [32 empty] | 0.08%
2
|  | 0.276% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재 및 운반(패널/GABION/레미콘등) | 1 | 식 | 574120 | 0.276% | [61 empty] | 0.035% |  |  | 0.045% |  |  | 0.045% |  |  | 0.045% |  |  | 0.055% |  |  | 0.051% | [32 empty] | 0.276%
2
|  | 0.026% | 0% | 1 |  |  |  | 8.농수로공 |  |  |  | 55947 | 0.026% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.012% |  |  | 0.014% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.026% | 0.026%
2
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 토공(터파기,되메우기) | 809 | m3 | 2788 | 0.001% | [61 empty] | 0.0005% |  |  | 0.0005% | [44 empty] | 0.001%
2
|  | 0.009% | 0% | 1 |  |  |  |  | 농수관로(주철관D300mm) | 42 | 본 | 19460 | 0.009% | [61 empty] | 0.004% |  |  | 0.005% | [44 empty] | 0.009%
2
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(수압,퇴수시험,표시못등) | 1 | 식 | 1435 | 0.001% | [61 empty] | 0.0005% |  |  | 0.0005% | [44 empty] | 0.001%
2
|  | 0.015% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대및운반비 | 1 | 식 | 32264 | 0.015% | [61 empty] | 0.007% |  |  | 0.008% | [44 empty] | 0.015%
2
|  | 0.648% | 0% | 1 |  |  |  | 9.하천공 |  |  |  | 1348297 | 0.648% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.046% |  |  | 0.094% |  |  | 0.096% |  |  | 0.082% |  |  | 0.075% |  |  | 0.093% |  |  | 0.095% |  |  | 0.067% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.648% | 0.648%
2
|  | 0.052% | 0% | 1 | 7개월 | 1일/월25일 | 229m3 |  | 토공(깍기/쌓기/터파기/되메우기등) | 40107 | m3 | 108363 | 0.052% | [46 empty] | 0.003% |  |  | 0.006% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.007% |  |  | 0.004% | [41 empty] | 0.052%
2
| 1290m | 0.181% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 31m2 |  | 호안공(전석쌓기) | 3861 | m2 | 377162 | 0.181% | [46 empty] | 0.025% |  |  | 0.044% |  |  | 0.044% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% | [50 empty] | 0.181%
2
|  | 0.109% | 0% | 1 |  |  |  |  | 개거공(4.0 X 3.0) | 214 | m | 226452 | 0.109% | [61 empty] | 0.041% |  |  | 0.044% |  |  | 0.024% | [41 empty] | 0.109%
2
|  | 0.012% | 0% | 1 |  |  |  |  | PC우수암거설치(4.0 X 3.0,3.5) | 66 | m | 24793 | 0.012% | [55 empty] | 0.006% |  |  | 0.006% | [50 empty] | 0.012%
2
|  | 0.294% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대및운반비 | 1 | 식 | 611527 | 0.294% | [46 empty] | 0.018% |  |  | 0.044% |  |  | 0.044% |  |  | 0.034% |  |  | 0.027% |  |  | 0.044% |  |  | 0.044% |  |  | 0.039% | [41 empty] | 0.294%
2
|  | 0.27% | 0% | 1 |  |  |  | 10.저류지공 |  |  |  | 562755 | 0.27% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.001% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.077% |  |  | 0.077% |  |  | 0.049% |  |  | 0% |  |  | 0.019% |  |  | 0.047% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.27% | 0.27%
2
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 토공(터파기/되메우기) | 322 | m3 | 1458 | 0.001% | [28 empty] | 0.0005% | [11 empty] | 0.0003% | [11 empty] | 0.0002% | [56 empty] | 0.001%
2
|  | 0.082% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 95m2 |  | 호안블럭 | 7128 | m2 | 171136 | 0.082% | [79 empty] | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.016% | [23 empty] | 0.082%
2
|  | 0.003% | 0% | 1 |  |  |  |  | 휀스및출입문(H=1.5, L=2.0) | 394 | 경간 | 7252 | 0.003% | [94 empty] | 0.003% | [14 empty] | 0.003%
2
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 콘크리트포장(B=4.0m) | 60 | m | 1748 | 0.001% | [91 empty] | 0.001% | [17 empty] | 0.001%
2
|  | 4e-05% | 1e-05% | 1 |  |  |  |  | 저류지안내표지판설치(1.8X0.9) | 2 | 개소 | 95 | 5e-05% | [94 empty] | 4e-05% | [14 empty] | 4e-05%
2
|  | 0.183% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대 및 운반비 | 1 | 식 | 381066 | 0.183% | [79 empty] | 0.044% |  |  | 0.044% |  |  | 0.033% | [5 empty] | 0.018% |  |  | 0.044% | [14 empty] | 0.183%
2
|  | 1.826% | 0.001% | 1 |  |  |  | 11.부대공 |  |  |  | 3806661 | 1.827% | 0% | 0.098% |  |  | 0.05% |  |  | 0.039% |  |  | 0.04% |  |  | 0.034% |  |  | 0.036% |  |  | 0.042% |  |  | 0.036% |  |  | 0.034% |  |  | 0.04% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.037% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.067% |  |  | 0.067% |  |  | 0.067% |  |  | 0.068% |  |  | 0.067% |  |  | 0.077% |  |  | 0.077% |  |  | 0.067% |  |  | 0.067% |  |  | 0.067% |  |  | 0.033% |  |  | 0.062% |  |  | 0.062% |  |  | 0.062% |  |  | 0.071% |  |  | 0.053% |  |  | 1.826% | 1.827%
2
|  | 0.357% | 0% | 1 | 15개월 | 1일/월25일 | 27m |  | 가배수로(토사)/연결관(D1350) | 10264 | m | 743877 | 0.357% | [61 empty] | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.033% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.044% |  |  | 0.044% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% |  |  | 0.034% | [20 empty] | 0.357%
2
|  | 0.126% | 0% | 1 |  |  |  |  | 가설 사무소(36개월) | 1 | 식 | 262721 | 0.126% |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.126%
0 |  |  |  | 2
|  | 0.031% | 0% | 1 | 21개월 | 세륜설치 관리 |  |  | 임시침사지(3개)/세륜세차(2개) | 4 | 개소 | 65003 | 0.031% |  | 0.0026% |  |  | 0.0026% |  |  | 0.0026% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0026% |  |  | 0.0026% |  |  | 0.0026% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0009% |  |  | 0.031%
2
|  | 0.267% | 0% | 1 |  |  |  |  | 소음진동방지(가설방음벽)36개월 | 2437 | m | 555911 | 0.267% |  | 0.011% |  |  | 0.01% |  |  | 0.01% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.009% |  |  | 0.01% |  |  | 0.267%
2
|  | 0.276% | 0% | 1 |  |  |  |  | 대기오염방지(살수) | 982151 | a | 574558 | 0.276% |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.01% |  |  | 0.004% |  |  | 0.276%
2
|  | 0.118% | 0% | 1 |  |  |  |  | 안전점검/검토비/안전계획서등 | 1 | 식 | 245323 | 0.118% |  | 0.013% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.118%
2
|  | 0.08% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대 및 운반비 | 1 | 식 | 167586 | 0.08% |  | 0.048% |  |  | 0.011% | [5 empty] | 0.006% | [8 empty] | 0.006% | [8 empty] | 0.006% | [8 empty] | 0.003% | [71 empty] | 0.08%
2
|  | 0.572% | 0% | 1 |  |  |  |  | 기타(품질관리비/장비운반 등) | 1 | 식 | 1191682 | 0.572% |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.041% |  |  | 0.041% |  |  | 0.041% |  |  | 0.045% |  |  | 0.032% |  |  | 0.572%
2
|  | 0.535% | 0% | 1 |  |  |  | 12.폐기물처리용역 |  |  |  | 1113010 | 0.535% | 0% | 0.07% |  |  | 0% |  |  | 0.081% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.09% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.08% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.07% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.07% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.074% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.535% | 0.535%
2
|  | 0.535% | 0% | 1 |  |  |  |  | 폐기물처리비 및 운반비 | 1 | 식 | 1113010 | 0.535% |  | 0.07% | [5 empty] | 0.081% | [8 empty] | 0.09% | [8 empty] | 0.08% | [8 empty] | 0.07% | [8 empty] | 0.07% | [47 empty] | 0.074% | [17 empty] | 0.535%
2
|  | 24.46% | -0.001% | 1 |  |  |  | 13.제경비 및 기타 |  |  |  | 50916191 | 24.46% | 0% | 0.094% |  |  | 0.086% |  |  | 0.121% |  |  | 0.11% |  |  | 0.15% |  |  | 0.251% |  |  | 0.186% |  |  | 0.26% |  |  | 0.323% |  |  | 1.477% |  |  | 1.488% |  |  | 1.471% |  |  | 1.278% |  |  | 1.3% |  |  | 1.288% |  |  | 1.187% |  |  | 1.209% |  |  | 1.215% |  |  | 1.107% |  |  | 1.13% |  |  | 0.965% |  |  | 0.987% |  |  | 0.968% |  |  | 0.792% |  |  | 0.728% |  |  | 0.57% |  |  | 0.608% |  |  | 0.605% |  |  | 0.411% |  |  | 0.34% |  |  | 0.445% |  |  | 0.404% |  |  | 0.467% |  |  | 0.344% |  |  | 0.034% |  |  | 0.058% |  |  | 24.46% | 24.46%
2
|  | 0.218% | 0% | 1 |  |  |  | GIS측량성과비 |  | 1 | 식 | 453609 | 0.218% | [46 empty] | 0.012% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.019% |  |  | 0.016% | [29 empty] | 0.218%
2
|  | 0.068% | 0% | 1 |  |  |  | 시공측량 |  | 21 | Km | 142023 | 0.068% |  | 0.024% |  |  | 0.022% |  |  | 0.022% | [101 empty] | 0.068%
2
|  | 24.17% | -0.0007259% | 1 |  |  |  | 제경비 및 계측관리 |  | 1 | 식 | 50320559 | 24.17% |  | 0.06951% |  |  | 0.06388% |  |  | 0.09932% |  |  | 0.1096% |  |  | 0.1503% |  |  | 0.2514% |  |  | 0.1864% |  |  | 0.2603% |  |  | 0.3226% |  |  | 1.477% |  |  | 1.488% |  |  | 1.471% |  |  | 1.278% |  |  | 1.3% |  |  | 1.288% |  |  | 1.175% |  |  | 1.19% |  |  | 1.196% |  |  | 1.088% |  |  | 1.111% |  |  | 0.9463% |  |  | 0.9675% |  |  | 0.9486% |  |  | 0.7731% |  |  | 0.7091% |  |  | 0.5515% |  |  | 0.5922% |  |  | 0.6051% |  |  | 0.4107% |  |  | 0.3401% |  |  | 0.4448% |  |  | 0.4037% |  |  | 0.4673% |  |  | 0.3438% |  |  | 0.0344% |  |  | 0.05796% |  |  | 24.17%
2
|  | 1.996% | 0% |  |  |  |  | 14.전기공사 |  | 1 | 식 | 4155176 | 1.996% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.208% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.094% |  |  | 0.05% |  |  | 1.996% | 1.996%
[9 empty] | 전기공사 | 1 | 식 | 1113010 | 1.996% | [73 empty] | 0.208% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% |  |  | 0.274% | [11 empty] | 0.094% |  |  | 0.05% |  |  | 1.996%
[6 empty] | 전체공급가액: 208,195,454천원 |  | 보할월계 |  |  |  | 208195454 | 100% | 0% | 0.304% |  |  | 0.281% |  |  | 0.423% |  |  | 0.465% |  |  | 0.628% |  |  | 1.034% |  |  | 0.773% |  |  | 1.07% |  |  | 1.321% |  |  | 5.96% |  |  | 6.004% |  |  | 5.935% |  |  | 5.159% |  |  | 5.249% |  |  | 5.2% |  |  | 4.745% |  |  | 4.807% |  |  | 4.831% |  |  | 4.397% |  |  | 4.49% |  |  | 3.827% |  |  | 3.913% |  |  | 3.837% |  |  | 3.131% |  |  | 3.082% |  |  | 2.514% |  |  | 2.678% |  |  | 2.73% |  |  | 1.949% |  |  | 1.665% |  |  | 2.086% |  |  | 1.647% |  |  | 1.902% |  |  | 1.406% |  |  | 0.256% |  |  | 0.301% |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 보할누계 | [5 empty] | 0% | 0.304% |  |  | 0.585% |  |  | 1.008% |  |  | 1.473% |  |  | 2.101% |  |  | 3.135% |  |  | 3.908% |  |  | 4.978% |  |  | 6.299% |  |  | 12.26% |  |  | 18.26% |  |  | 24.2% |  |  | 29.36% |  |  | 34.61% |  |  | 39.81% |  |  | 44.55% |  |  | 49.36% |  |  | 54.19% |  |  | 58.59% |  |  | 63.08% |  |  | 66.9% |  |  | 70.82% |  |  | 74.65% |  |  | 77.78% |  |  | 80.87% |  |  | 83.38% |  |  | 86.06% |  |  | 88.79% |  |  | 90.74% |  |  | 92.4% |  |  | 94.49% |  |  | 96.14% |  |  | 98.04% |  |  | 99.44% |  |  | 99.7% |  |  | 100% |  |  | 100%
[8 empty] | 월 별 | [6 empty] | 632914 |  |  | 585029 |  |  | 880666 |  |  | 968108 |  |  | 1307467 |  |  | 2152740 |  |  | 1609350 |  |  | 2227691 |  |  | 2750261 |  |  | 12408449 |  |  | 12500055 |  |  | 12356400 |  |  | 10740803 |  |  | 10928179 |  |  | 10826163 |  |  | 9878874 |  |  | 10007955 |  |  | 10057922 |  |  | 9154354 |  |  | 9347975 |  |  | 7967640 |  |  | 8146688 |  |  | 7988459 |  |  | 6518599 |  |  | 6416583 |  |  | 5234033 |  |  | 5575474 |  |  | 5683735 |  |  | 4057729 |  |  | 3466454 |  |  | 4342957 |  |  | 3428979 |  |  | 3959877 |  |  | 2927228 |  |  | 532980 |  |  | 626684
[8 empty] | 누 계 | [6 empty] | 632914 |  |  | 1217943 |  |  | 2098609 |  |  | 3066717 |  |  | 4374184 |  |  | 6526924 |  |  | 8136274 |  |  | 10363965 |  |  | 13114226 |  |  | 25522675 |  |  | 38022730 |  |  | 50379130 |  |  | 61119933 |  |  | 72048112 |  |  | 82874275 |  |  | 92753149 |  |  | 102761104 |  |  | 112819026 |  |  | 121973380 |  |  | 131321355 |  |  | 139288995 |  |  | 147435683 |  |  | 155424142 |  |  | 161942741 |  |  | 168359324 |  |  | 173593357 |  |  | 179168831 |  |  | 184852566 |  |  | 188910295 |  |  | 192376749 |  |  | 196719706 |  |  | 200148685 |  |  | 204108562 |  |  | 207035790 |  |  | 207568770 |  |  | 208195454
※ 문화재 지표조사, 보상(토지 및 지장물) 및 「진천 메가폴리스 산업단지 조성사업(우선시공분)」 등으로 착공할 수 없는 경우 도급계약서 제10조 ②항 적용
[9 empty] | 155043154 | [5 empty] | 0.1013% | 0.1013% | 0.1013% | 0.09367% | 0.09367% | 0.09367% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.155% | 0.155% | 0.155% | 0.2093% | 0.2093% | 0.2093% | 0.3447% | 0.3447% | 0.3447% | 0.2577% | 0.2577% | 0.2577% | 0.3567% | 0.3567% | 0.3567% | 0.4403% | 0.4403% | 0.4403% | 1.987% | 1.987% | 1.987% | 2.001% | 2.001% | 2.001% | 1.978% | 1.978% | 1.978% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.733% | 1.733% | 1.733% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.602% | 1.602% | 1.602% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.466% | 1.466% | 1.466% | 1.497% | 1.497% | 1.497% | 1.276% | 1.276% | 1.276% | 1.304% | 1.304% | 1.304% | 1.279% | 1.279% | 1.279% | 1.044% | 1.044% | 1.044% | 1.027% | 1.027% | 1.027% | 0.838% | 0.838% | 0.838% | 0.8927% | 0.8927% | 0.8927% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.6497% | 0.6497% | 0.6497% | 0.555% | 0.555% | 0.555% | 0.6953% | 0.6953% | 0.6953% | 0.549% | 0.549% | 0.549% | 0.634% | 0.634% | 0.634% | 0.4687% | 0.4687% | 0.4687% | 0.08533% | 0.08533% | 0.08533% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1003%
[9 empty] | 51357019 |  |  | 그래프 |  |  | 0.1013% | 0.2027% | 0.304% | 0.3977% | 0.4913% | 0.585% | 0.726% | 0.867% | 1.008% | 1.163% | 1.318% | 1.473% | 1.682% | 1.892% | 2.101% | 2.446% | 2.79% | 3.135% | 3.393% | 3.65% | 3.908% | 4.265% | 4.621% | 4.978% | 5.418% | 5.859% | 6.299% | 8.286% | 10.27% | 12.26% | 14.26% | 16.26% | 18.26% | 20.24% | 22.22% | 24.2% | 25.92% | 27.64% | 29.36% | 31.11% | 32.86% | 34.61% | 36.34% | 38.07% | 39.81% | 41.39% | 42.97% | 44.55% | 46.15% | 47.76% | 49.36% | 50.97% | 52.58% | 54.19% | 55.65% | 57.12% | 58.59% | 60.08% | 61.58% | 63.08% | 64.35% | 65.63% | 66.9% | 68.21% | 69.51% | 70.82% | 72.1% | 73.37% | 74.65% | 75.7% | 76.74% | 77.78% | 78.81% | 79.84% | 80.87% | 81.7% | 82.54% | 83.38% | 84.27% | 85.17% | 86.06% | 86.97% | 87.88% | 88.79% | 89.44% | 90.09% | 90.74% | 91.29% | 91.85% | 92.4% | 93.1% | 93.79% | 94.49% | 95.04% | 95.59% | 96.14% | 96.77% | 97.4% | 98.04% | 98.51% | 98.97% | 99.44% | 99.53% | 99.61% | 99.7% | 99.8% | 99.9% | 100%
33.12%