## 전체예정공정표
예 정 공 정 표
[8 empty] | 현장명 : 진천메가폴리스 산업단지 조성사업 | [338 empty] | 현장대리인 : 최 준 복 (인)
[8 empty] | 공 종 |  | 수 량 | 단위 | 금액(천원) | 보할 | 기시공분 | 32개월
[15 empty] | 1개월 | [29 empty] | 2개월 | [29 empty] | 3개월 | [29 empty] | 4개월 | [29 empty] | 5개월 | [29 empty] | 6개월 | [29 empty] | 7개월 | [29 empty] | 8개월 | [29 empty] | 9개월 | [29 empty] | 10개월 |  |  | 11개월 |  |  | 12개월 |  |  | 13개월 |  |  | 14개월 |  |  | 15개월 |  |  | 16개월 |  |  | 17개월 |  |  | 18개월 |  |  | 19개월 |  |  | 20개월 |  |  | 21개월 |  |  | 22개월 |  |  | 23개월 |  |  | 24개월 |  |  | 25개월 |  |  | 26개월 |  |  | 27개월 |  |  | 28개월 |  |  | 29개월 |  |  | 30개월 |  |  | 31개월 |  |  | 32개월 |  |  | 33월 |  |  | 34월 |  |  | 35개월 |  |  | 36개월
[15 empty] | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
[8 empty] | 직접공사비 |  |  | 152011077 |  | 73.01% | 0% | 10개월 10: 4.483%; 11개월 10: 4.516%; 12개월 10: 4.394%; 13개월 10: 3.881%; 14개월 10: 3.949%; 15개월 10: 3.842%; 16개월 10: 3.558%; 17개월 10: 3.598%; 18개월 10: 3.616%; 19개월 10: 3.29%; 20개월 10: 3.36%; 21개월 10: 2.862%; 22개월 10: 2.926%; 23개월 10: 2.869%; 24개월 10: 2.339%; 25개월 10: 2.146%; 26개월 10: 1.67%; 27개월 10: 1.796%; 28개월 10: 1.851%; 29개월 10: 1.264%; 30개월 10: 1.051%; 31개월 10: 1.293%; 32개월 10: 1.243%; 33월 10: 1.435%; 34월 10: 1.062%; 35개월 10: 0.128%; 36개월 10: 0.193% | 68.62% | 73.01%
|  | 46.8% | 3.314% | 1 |  |  |  | 1. 토 공 |  |  |  | 104325081 | 50.11% | 0% | 10개월 10: 4.095%; 11개월 10: 4.138%; 12개월 10: 4.017%; 13개월 10: 3.353%; 14개월 10: 3.423%; 15개월 10: 3.296%; 16개월 10: 2.849%; 17개월 10: 2.801%; 18개월 10: 2.789%; 19개월 10: 2.367%; 20개월 10: 2.343%; 21개월 10: 1.639%; 22개월 10: 1.688%; 23개월 10: 1.688%; 24개월 10: 1.347%; 25개월 10: 1.305%; 26개월 10: 0.981%; 27개월 10: 1.115%; 28개월 10: 0.892%; 29개월 10: 0.134%; 30개월 10: 0%; 31개월 10: 0.134%; 32개월 10: 0.134%; 33월 10: 0.134%; 34월 10: 0.134%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 46.8% | 50.11%
2
|  | 0.056% | 0% | 1 |  | 1일 | 30m3 |  | 철근콘크리트깨기 | 2448 | m3 | 116177 | 0.056% |  | 2개월 2026-02-11: 0.0001%; 2개월 2026-02-12: 0.0001%; 2개월 2026-02-13: 0.0001%; 2개월 2026-02-14: 0.0001%; 2개월 2026-02-15: 0.0001%; 2개월 2026-02-16: 0.0001%; 2개월 2026-02-17: 0.0001%; 2개월 2026-02-18: 0.0001%; 2개월 2026-02-19: 0.0001%; 2개월 2026-02-20: 0.0001%; 2개월 2026-02-21: 0.0001%; 2개월 2026-02-22: 0.0001%; 2개월 2026-02-23: 0.0001%; 2개월 2026-02-24: 0.0001%; 2개월 2026-02-25: 0.0001%; 2개월 2026-02-26: 0.0001%; 2개월 2026-02-27: 0.0001%; 2개월 2026-02-28: 0.0001%; 2개월 2026-03-01: 0.0001%; 2개월 2026-03-02: 0.0001%; 2개월 2026-03-03: 0.0001%; 2개월 2026-03-04: 0.0001%; 2개월 2026-03-05: 0.0001%; 2개월 2026-03-06: 0.0001%; 2개월 2026-03-07: 0.0001%; 2개월 2026-03-08: 0.0001%; 2개월 2026-03-09: 0.0001%; 2개월 2026-03-10: 0.0001%; 2개월 2026-03-11: 0.0001%; 2개월 2026-03-12: 0.0001%; 3개월 2026-03-13: 0.0001%; 3개월 2026-03-14: 0.0001%; 3개월 2026-03-15: 0.0001%; 3개월 2026-03-16: 0.0001%; 3개월 2026-03-17: 0.0001%; 3개월 2026-03-18: 0.0001%; 3개월 2026-03-19: 0.0001%; 3개월 2026-03-20: 0.0001%; 3개월 2026-03-21: 0.0001%; 3개월 2026-03-22: 0.0001%; 3개월 2026-03-23: 0.0001%; 3개월 2026-03-24: 0.0001%; 3개월 2026-03-25: 0.0001%; 3개월 2026-03-26: 0.0001%; 3개월 2026-03-27: 0.0001%; 3개월 2026-03-28: 0.0001%; 3개월 2026-03-29: 0.0001%; 3개월 2026-03-30: 0.0001%; 3개월 2026-03-31: 0.0001%; 3개월 2026-04-01: 0.0001%; 3개월 2026-04-02: 0.0001%; 3개월 2026-04-03: 0.0001%; 3개월 2026-04-04: 0.0001%; 3개월 2026-04-05: 0.0001%; 3개월 2026-04-06: 0.0001%; 3개월 2026-04-07: 0.0001%; 3개월 2026-04-08: 0.0001%; 3개월 2026-04-09: 0.0001%; 3개월 2026-04-10: 0.0001%; 3개월 2026-04-11: 0.0001%; 4개월 2026-04-12: 0.0002%; 4개월 2026-04-13: 0.0002%; 4개월 2026-04-14: 0.0002%; 4개월 2026-04-15: 0.0002%; 4개월 2026-04-16: 0.0002%; 4개월 2026-04-17: 0.0002%; 4개월 2026-04-18: 0.0002%; 4개월 2026-04-19: 0.0002%; 4개월 2026-04-20: 0.0002%; 4개월 2026-04-21: 0.0002%; 4개월 2026-04-22: 0.0002%; 4개월 2026-04-23: 0.0002%; 4개월 2026-04-24: 0.0002%; 4개월 2026-04-25: 0.0002%; 4개월 2026-04-26: 0.0002%; 4개월 2026-04-27: 0.0002%; 4개월 2026-04-28: 0.0002%; 4개월 2026-04-29: 0.0002%; 4개월 2026-04-30: 0.0002%; 4개월 2026-05-01: 0.0002%; 4개월 2026-05-02: 0.0002%; 4개월 2026-05-03: 0.0002%; 4개월 2026-05-04: 0.0002%; 4개월 2026-05-05: 0.0002%; 4개월 2026-05-06: 0.0002%; 4개월 2026-05-07: 0.0002%; 4개월 2026-05-08: 0.0002%; 4개월 2026-05-09: 0.0002%; 4개월 2026-05-10: 0.0002%; 4개월 2026-05-11: 0.0002%; 10개월 10: 0.011%; 11개월 10: 0.011%; 12개월 10: 0.011%; 13개월 10: 0.011% | 0.056%
2 | bar: 2개월 2026-02-11 to 4개월 2026-05-11; 10개월 10 to 13개월 30
|  | 0.074% | 0% | 1 |  | 1일 | 45m3 |  | 무근콘크리트깨기 | 4828 | m3 | 154934 | 0.074% |  | 2개월 2026-02-11: 0.0001%; 2개월 2026-02-12: 0.0001%; 2개월 2026-02-13: 0.0001%; 2개월 2026-02-14: 0.0001%; 2개월 2026-02-15: 0.0001%; 2개월 2026-02-16: 0.0001%; 2개월 2026-02-17: 0.0001%; 2개월 2026-02-18: 0.0001%; 2개월 2026-02-19: 0.0001%; 2개월 2026-02-20: 0.0001%; 2개월 2026-02-21: 0.0001%; 2개월 2026-02-22: 0.0001%; 2개월 2026-02-23: 0.0001%; 2개월 2026-02-24: 0.0001%; 2개월 2026-02-25: 0.0001%; 2개월 2026-02-26: 0.0001%; 2개월 2026-02-27: 0.0001%; 2개월 2026-02-28: 0.0001%; 2개월 2026-03-01: 0.0001%; 2개월 2026-03-02: 0.0001%; 2개월 2026-03-03: 0.0001%; 2개월 2026-03-04: 0.0001%; 2개월 2026-03-05: 0.0001%; 2개월 2026-03-06: 0.0001%; 2개월 2026-03-07: 0.0001%; 2개월 2026-03-08: 0.0001%; 2개월 2026-03-09: 0.0001%; 2개월 2026-03-10: 0.0001%; 2개월 2026-03-11: 0.0001%; 2개월 2026-03-12: 0.0001%; 3개월 2026-03-13: 0.00018%; 3개월 2026-03-14: 0.00018%; 3개월 2026-03-15: 0.00018%; 3개월 2026-03-16: 0.00018%; 3개월 2026-03-17: 0.00018%; 3개월 2026-03-18: 0.00018%; 3개월 2026-03-19: 0.00018%; 3개월 2026-03-20: 0.00018%; 3개월 2026-03-21: 0.00018%; 3개월 2026-03-22: 0.00018%; 3개월 2026-03-23: 0.00018%; 3개월 2026-03-24: 0.00018%; 3개월 2026-03-25: 0.00018%; 3개월 2026-03-26: 0.00018%; 3개월 2026-03-27: 0.00018%; 3개월 2026-03-28: 0.00018%; 3개월 2026-03-29: 0.00018%; 3개월 2026-03-30: 0.00018%; 3개월 2026-03-31: 0.00018%; 3개월 2026-04-01: 0.00018%; 3개월 2026-04-02: 0.00018%; 3개월 2026-04-03: 0.00018%; 3개월 2026-04-04: 0.00018%; 3개월 2026-04-05: 0.00018%; 3개월 2026-04-06: 0.00018%; 3개월 2026-04-07: 0.00018%; 3개월 2026-04-08: 0.00018%; 3개월 2026-04-09: 0.00018%; 3개월 2026-04-10: 0.00018%; 3개월 2026-04-11: 0.00018%; 4개월 2026-04-12: 0.00021%; 4개월 2026-04-13: 0.00021%; 4개월 2026-04-14: 0.00021%; 4개월 2026-04-15: 0.00021%; 4개월 2026-04-16: 0.00021%; 4개월 2026-04-17: 0.00021%; 4개월 2026-04-18: 0.00021%; 4개월 2026-04-19: 0.00021%; 4개월 2026-04-20: 0.00021%; 4개월 2026-04-21: 0.00021%; 4개월 2026-04-22: 0.00021%; 4개월 2026-04-23: 0.00021%; 4개월 2026-04-24: 0.00021%; 4개월 2026-04-25: 0.00021%; 4개월 2026-04-26: 0.00021%; 4개월 2026-04-27: 0.00021%; 4개월 2026-04-28: 0.00021%; 4개월 2026-04-29: 0.00021%; 4개월 2026-04-30: 0.00021%; 4개월 2026-05-01: 0.00021%; 4개월 2026-05-02: 0.00021%; 4개월 2026-05-03: 0.00021%; 4개월 2026-05-04: 0.00021%; 4개월 2026-05-05: 0.00021%; 4개월 2026-05-06: 0.00021%; 4개월 2026-05-07: 0.00021%; 4개월 2026-05-08: 0.00021%; 4개월 2026-05-09: 0.00021%; 4개월 2026-05-10: 0.00021%; 4개월 2026-05-11: 0.00021%; 10개월 10: 0.0143%; 11개월 10: 0.015%; 12개월 10: 0.015%; 13개월 10: 0.015% | 0.074%
2 | bar: 2개월 2026-02-11 to 4개월 2026-05-11; 10개월 10 to 13개월 30
|  | 0.037% | 0% | 1 |  | 1일 | 70m3 |  | 포장깨기/절단 | 3568 | m3 | 77207 | 0.037% |  | 2개월 2026-02-11: 6e-05%; 2개월 2026-02-12: 6e-05%; 2개월 2026-02-13: 6e-05%; 2개월 2026-02-14: 6e-05%; 2개월 2026-02-15: 6e-05%; 2개월 2026-02-16: 6e-05%; 2개월 2026-02-17: 6e-05%; 2개월 2026-02-18: 6e-05%; 2개월 2026-02-19: 6e-05%; 2개월 2026-02-20: 6e-05%; 2개월 2026-02-21: 6e-05%; 2개월 2026-02-22: 6e-05%; 2개월 2026-02-23: 6e-05%; 2개월 2026-02-24: 6e-05%; 2개월 2026-02-25: 6e-05%; 2개월 2026-02-26: 6e-05%; 2개월 2026-02-27: 6e-05%; 2개월 2026-02-28: 6e-05%; 2개월 2026-03-01: 6e-05%; 2개월 2026-03-02: 6e-05%; 2개월 2026-03-03: 6e-05%; 2개월 2026-03-04: 6e-05%; 2개월 2026-03-05: 6e-05%; 2개월 2026-03-06: 6e-05%; 2개월 2026-03-07: 6e-05%; 2개월 2026-03-08: 6e-05%; 2개월 2026-03-09: 6e-05%; 2개월 2026-03-10: 6e-05%; 2개월 2026-03-11: 6e-05%; 2개월 2026-03-12: 6e-05%; 3개월 2026-03-13: 6e-05%; 3개월 2026-03-14: 6e-05%; 3개월 2026-03-15: 6e-05%; 3개월 2026-03-16: 6e-05%; 3개월 2026-03-17: 6e-05%; 3개월 2026-03-18: 6e-05%; 3개월 2026-03-19: 6e-05%; 3개월 2026-03-20: 6e-05%; 3개월 2026-03-21: 6e-05%; 3개월 2026-03-22: 6e-05%; 3개월 2026-03-23: 6e-05%; 3개월 2026-03-24: 6e-05%; 3개월 2026-03-25: 6e-05%; 3개월 2026-03-26: 6e-05%; 3개월 2026-03-27: 6e-05%; 3개월 2026-03-28: 6e-05%; 3개월 2026-03-29: 6e-05%; 3개월 2026-03-30: 6e-05%; 3개월 2026-03-31: 6e-05%; 3개월 2026-04-01: 6e-05%; 3개월 2026-04-02: 6e-05%; 3개월 2026-04-03: 6e-05%; 3개월 2026-04-04: 6e-05%; 3개월 2026-04-05: 6e-05%; 3개월 2026-04-06: 6e-05%; 3개월 2026-04-07: 6e-05%; 3개월 2026-04-08: 6e-05%; 3개월 2026-04-09: 6e-05%; 3개월 2026-04-10: 6e-05%; 3개월 2026-04-11: 6e-05%; 4개월 2026-04-12: 5e-05%; 4개월 2026-04-13: 5e-05%; 4개월 2026-04-14: 5e-05%; 4개월 2026-04-15: 5e-05%; 4개월 2026-04-16: 5e-05%; 4개월 2026-04-17: 5e-05%; 4개월 2026-04-18: 5e-05%; 4개월 2026-04-19: 5e-05%; 4개월 2026-04-20: 5e-05%; 4개월 2026-04-21: 5e-05%; 4개월 2026-04-22: 5e-05%; 4개월 2026-04-23: 5e-05%; 4개월 2026-04-24: 5e-05%; 4개월 2026-04-25: 5e-05%; 4개월 2026-04-26: 5e-05%; 4개월 2026-04-27: 5e-05%; 4개월 2026-04-28: 5e-05%; 4개월 2026-04-29: 5e-05%; 4개월 2026-04-30: 5e-05%; 4개월 2026-05-01: 5e-05%; 4개월 2026-05-02: 5e-05%; 4개월 2026-05-03: 5e-05%; 4개월 2026-05-04: 5e-05%; 4개월 2026-05-05: 5e-05%; 4개월 2026-05-06: 5e-05%; 4개월 2026-05-07: 5e-05%; 4개월 2026-05-08: 5e-05%; 4개월 2026-05-09: 5e-05%; 4개월 2026-05-10: 5e-05%; 4개월 2026-05-11: 5e-05%; 10개월 10: 0.007%; 11개월 10: 0.0069%; 22개월 10: 0.006%; 23개월 10: 0.006%; 24개월 10: 0.006% | 0.037%
2 | bar: 2개월 2026-02-11 to 4개월 2026-05-11; 10개월 10 to 11개월 30; 22개월 10 to 24개월 30
|  | 0.091% | 0% | 1 |  |  | 8개월 |  | 구조물헐기/관깨기/가드레일,낙책철거 | 1 | 식 | 190149 | 0.091% |  | 4개월 2026-04-12: 6e-05%; 4개월 2026-04-13: 6e-05%; 4개월 2026-04-14: 6e-05%; 4개월 2026-04-15: 6e-05%; 4개월 2026-04-16: 6e-05%; 4개월 2026-04-17: 6e-05%; 4개월 2026-04-18: 6e-05%; 4개월 2026-04-19: 6e-05%; 4개월 2026-04-20: 6e-05%; 4개월 2026-04-21: 6e-05%; 4개월 2026-04-22: 6e-05%; 4개월 2026-04-23: 6e-05%; 4개월 2026-04-24: 6e-05%; 4개월 2026-04-25: 6e-05%; 4개월 2026-04-26: 6e-05%; 4개월 2026-04-27: 6e-05%; 4개월 2026-04-28: 6e-05%; 4개월 2026-04-29: 6e-05%; 4개월 2026-04-30: 6e-05%; 4개월 2026-05-01: 6e-05%; 4개월 2026-05-02: 6e-05%; 4개월 2026-05-03: 6e-05%; 4개월 2026-05-04: 6e-05%; 4개월 2026-05-05: 6e-05%; 4개월 2026-05-06: 6e-05%; 4개월 2026-05-07: 6e-05%; 4개월 2026-05-08: 6e-05%; 4개월 2026-05-09: 6e-05%; 4개월 2026-05-10: 6e-05%; 4개월 2026-05-11: 6e-05%; 5개월 2026-05-12: 6e-05%; 5개월 2026-05-13: 6e-05%; 5개월 2026-05-14: 6e-05%; 5개월 2026-05-15: 6e-05%; 5개월 2026-05-16: 6e-05%; 5개월 2026-05-17: 6e-05%; 5개월 2026-05-18: 6e-05%; 5개월 2026-05-19: 6e-05%; 5개월 2026-05-20: 6e-05%; 5개월 2026-05-21: 6e-05%; 5개월 2026-05-22: 6e-05%; 5개월 2026-05-23: 6e-05%; 5개월 2026-05-24: 6e-05%; 5개월 2026-05-25: 6e-05%; 5개월 2026-05-26: 6e-05%; 5개월 2026-05-27: 6e-05%; 5개월 2026-05-28: 6e-05%; 5개월 2026-05-29: 6e-05%; 5개월 2026-05-30: 6e-05%; 5개월 2026-05-31: 6e-05%; 5개월 2026-06-01: 6e-05%; 5개월 2026-06-02: 6e-05%; 5개월 2026-06-03: 6e-05%; 5개월 2026-06-04: 6e-05%; 5개월 2026-06-05: 6e-05%; 5개월 2026-06-06: 6e-05%; 5개월 2026-06-07: 6e-05%; 5개월 2026-06-08: 6e-05%; 5개월 2026-06-09: 6e-05%; 5개월 2026-06-10: 6e-05%; 6개월 2026-06-11: 0.00011%; 6개월 2026-06-12: 0.00011%; 6개월 2026-06-13: 0.00011%; 6개월 2026-06-14: 0.00011%; 6개월 2026-06-15: 0.00011%; 6개월 2026-06-16: 0.00011%; 6개월 2026-06-17: 0.00011%; 6개월 2026-06-18: 0.00011%; 6개월 2026-06-19: 0.00011%; 6개월 2026-06-20: 0.00011%; 6개월 2026-06-21: 0.00011%; 6개월 2026-06-22: 0.00011%; 6개월 2026-06-23: 0.00011%; 6개월 2026-06-24: 0.00011%; 6개월 2026-06-25: 0.00011%; 6개월 2026-06-26: 0.00011%; 6개월 2026-06-27: 0.00011%; 6개월 2026-06-28: 0.00011%; 6개월 2026-06-29: 0.00011%; 6개월 2026-06-30: 0.00011%; 6개월 2026-07-01: 0.00011%; 6개월 2026-07-02: 0.00011%; 6개월 2026-07-03: 0.00011%; 6개월 2026-07-04: 0.00011%; 6개월 2026-07-05: 0.00011%; 6개월 2026-07-06: 0.00011%; 6개월 2026-07-07: 0.00011%; 6개월 2026-07-08: 0.00011%; 6개월 2026-07-09: 0.00011%; 6개월 2026-07-10: 0.00011%; 7개월 2026-07-11: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-12: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-13: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-14: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-15: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-16: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-17: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-18: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-19: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-20: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-21: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-22: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-23: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-24: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-25: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-26: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-27: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-28: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-29: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-30: 7.333e-05%; 7개월 2026-07-31: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-01: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-02: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-03: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-04: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-05: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-06: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-07: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-08: 7.333e-05%; 7개월 2026-08-09: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-10: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-11: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-12: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-13: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-14: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-15: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-16: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-17: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-18: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-19: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-20: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-21: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-22: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-23: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-24: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-25: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-26: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-27: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-28: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-29: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-30: 7.333e-05%; 8개월 2026-08-31: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-01: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-02: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-03: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-04: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-05: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-06: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-07: 7.333e-05%; 8개월 2026-09-08: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-09: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-10: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-11: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-12: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-13: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-14: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-15: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-16: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-17: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-18: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-19: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-20: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-21: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-22: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-23: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-24: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-25: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-26: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-27: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-28: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-29: 7.333e-05%; 9개월 2026-09-30: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-01: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-02: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-03: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-04: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-05: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-06: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-07: 7.333e-05%; 9개월 2026-10-08: 7.333e-05%; 10개월 10: 0.02%; 11개월 10: 0.0145%; 22개월 10: 0.015%; 23개월 10: 0.015%; 24개월 10: 0.013% | 0.091%
2 | bar: 4개월 2026-04-12 to 11개월 30; 22개월 10 to 24개월 30
|  | 0.246% | 0% | 1 |  | 298동 | 6개월 |  | 건축구조물헐기 | 7466 | m2 | 512269 | 0.246% |  | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00011% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00022% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00023% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00031% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% | 0.00014% |  |  |  | 0.0478% |  |  | 0.0478% |  |  | 0.0478% |  |  | 0.0477% | [68 empty] | 0.246%
2 | bar: 1개월 2026-01-12 to 9개월 2026-10-08; 11개월 10 to 14개월 30
|  | 0.022% | 0% | 1 |  |  | 10개월 |  | 폐기물적재 | 17864 | m3 | 46732 | 0.022% |  | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 0.0029% |  |  | 0.0029% |  |  | 0.0029% | [29 empty] | 0.0029% |  |  | 0.0029% |  |  | 0.0027% | [38 empty] | 0.022%
2 | bar: 1개월 2026-01-12 to 12개월 30; 22개월 10 to 24개월 30
|  | 0.1% | 0% | 1 |  | 1일 | 8000m2 |  | 벌개제근/표토제거 | 527572 | m2 | 208293 | 0.1% |  | 4개월 2026-04-12: 0.0001%; 4개월 2026-04-13: 0.0001%; 4개월 2026-04-14: 0.0001%; 4개월 2026-04-15: 0.0001%; 4개월 2026-04-16: 0.0001%; 4개월 2026-04-17: 0.0001%; 4개월 2026-04-18: 0.0001%; 4개월 2026-04-19: 0.0001%; 4개월 2026-04-20: 0.0001%; 4개월 2026-04-21: 0.0001%; 4개월 2026-04-22: 0.0001%; 4개월 2026-04-23: 0.0001%; 4개월 2026-04-24: 0.0001%; 4개월 2026-04-25: 0.0001%; 4개월 2026-04-26: 0.0001%; 4개월 2026-04-27: 0.0001%; 4개월 2026-04-28: 0.0001%; 4개월 2026-04-29: 0.0001%; 4개월 2026-04-30: 0.0001%; 4개월 2026-05-01: 0.0001%; 4개월 2026-05-02: 0.0001%; 4개월 2026-05-03: 0.0001%; 4개월 2026-05-04: 0.0001%; 4개월 2026-05-05: 0.0001%; 4개월 2026-05-06: 0.0001%; 4개월 2026-05-07: 0.0001%; 4개월 2026-05-08: 0.0001%; 4개월 2026-05-09: 0.0001%; 4개월 2026-05-10: 0.0001%; 4개월 2026-05-11: 0.0001%; 5개월 2026-05-12: 0.0001%; 5개월 2026-05-13: 0.0001%; 5개월 2026-05-14: 0.0001%; 5개월 2026-05-15: 0.0001%; 5개월 2026-05-16: 0.0001%; 5개월 2026-05-17: 0.0001%; 5개월 2026-05-18: 0.0001%; 5개월 2026-05-19: 0.0001%; 5개월 2026-05-20: 0.0001%; 5개월 2026-05-21: 0.0001%; 5개월 2026-05-22: 0.0001%; 5개월 2026-05-23: 0.0001%; 5개월 2026-05-24: 0.0001%; 5개월 2026-05-25: 0.0001%; 5개월 2026-05-26: 0.0001%; 5개월 2026-05-27: 0.0001%; 5개월 2026-05-28: 0.0001%; 5개월 2026-05-29: 0.0001%; 5개월 2026-05-30: 0.0001%; 5개월 2026-05-31: 0.0001%; 5개월 2026-06-01: 0.0001%; 5개월 2026-06-02: 0.0001%; 5개월 2026-06-03: 0.0001%; 5개월 2026-06-04: 0.0001%; 5개월 2026-06-05: 0.0001%; 5개월 2026-06-06: 0.0001%; 5개월 2026-06-07: 0.0001%; 5개월 2026-06-08: 0.0001%; 5개월 2026-06-09: 0.0001%; 5개월 2026-06-10: 0.0001%; 6개월 2026-06-11: 0.0001%; 6개월 2026-06-12: 0.0001%; 6개월 2026-06-13: 0.0001%; 6개월 2026-06-14: 0.0001%; 6개월 2026-06-15: 0.0001%; 6개월 2026-06-16: 0.0001%; 6개월 2026-06-17: 0.0001%; 6개월 2026-06-18: 0.0001%; 6개월 2026-06-19: 0.0001%; 6개월 2026-06-20: 0.0001%; 6개월 2026-06-21: 0.0001%; 6개월 2026-06-22: 0.0001%; 6개월 2026-06-23: 0.0001%; 6개월 2026-06-24: 0.0001%; 6개월 2026-06-25: 0.0001%; 6개월 2026-06-26: 0.0001%; 6개월 2026-06-27: 0.0001%; 6개월 2026-06-28: 0.0001%; 6개월 2026-06-29: 0.0001%; 6개월 2026-06-30: 0.0001%; 6개월 2026-07-01: 0.0001%; 6개월 2026-07-02: 0.0001%; 6개월 2026-07-03: 0.0001%; 6개월 2026-07-04: 0.0001%; 6개월 2026-07-05: 0.0001%; 6개월 2026-07-06: 0.0001%; 6개월 2026-07-07: 0.0001%; 6개월 2026-07-08: 0.0001%; 6개월 2026-07-09: 0.0001%; 6개월 2026-07-10: 0.0001%; 7개월 2026-07-11: 0.0001333%; 7개월 2026-07-12: 0.0001333%; 7개월 2026-07-13: 0.0001333%; 7개월 2026-07-14: 0.0001333%; 7개월 2026-07-15: 0.0001333%; 7개월 2026-07-16: 0.0001333%; 7개월 2026-07-17: 0.0001333%; 7개월 2026-07-18: 0.0001333%; 7개월 2026-07-19: 0.0001333%; 7개월 2026-07-20: 0.0001333%; 7개월 2026-07-21: 0.0001333%; 7개월 2026-07-22: 0.0001333%; 7개월 2026-07-23: 0.0001333%; 7개월 2026-07-24: 0.0001333%; 7개월 2026-07-25: 0.0001333%; 7개월 2026-07-26: 0.0001333%; 7개월 2026-07-27: 0.0001333%; 7개월 2026-07-28: 0.0001333%; 7개월 2026-07-29: 0.0001333%; 7개월 2026-07-30: 0.0001333%; 7개월 2026-07-31: 0.0001333%; 7개월 2026-08-01: 0.0001333%; 7개월 2026-08-02: 0.0001333%; 7개월 2026-08-03: 0.0001333%; 7개월 2026-08-04: 0.0001333%; 7개월 2026-08-05: 0.0001333%; 7개월 2026-08-06: 0.0001333%; 7개월 2026-08-07: 0.0001333%; 7개월 2026-08-08: 0.0001333%; 7개월 2026-08-09: 0.0001333%; 8개월 2026-08-10: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-11: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-12: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-13: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-14: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-15: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-16: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-17: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-18: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-19: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-20: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-21: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-22: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-23: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-24: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-25: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-26: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-27: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-28: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-29: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-30: 6.667e-05%; 8개월 2026-08-31: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-01: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-02: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-03: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-04: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-05: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-06: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-07: 6.667e-05%; 8개월 2026-09-08: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-09: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-10: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-11: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-12: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-13: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-14: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-15: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-16: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-17: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-18: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-19: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-20: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-21: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-22: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-23: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-24: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-25: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-26: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-27: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-28: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-29: 6.667e-05%; 9개월 2026-09-30: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-01: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-02: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-03: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-04: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-05: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-06: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-07: 6.667e-05%; 9개월 2026-10-08: 6.667e-05%; 10개월 10: 0.0277%; 11개월 10: 0.0277%; 12개월 10: 0.0276% | 0.1%
2 | bar: 4개월 2026-04-12 to 12개월 30
|  | 21.61% | 0% | 1 | 21개월 | 1일/월25일 | 8137m3 |  | 흙깍기(토사/리핑암/발파암)/소할 | 6424776 | m3 | 44981792 | 21.61% |  | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.00048% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0025% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0045% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0065% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 1.789% |  |  | 1.789% |  |  | 1.789% |  |  | 1.489% |  |  | 1.489% |  |  | 1.439% |  |  | 1.289% |  |  | 1.25% |  |  | 1.239% |  |  | 1.039% |  |  | 1.039% |  |  | 0.7391% |  |  | 0.7391% |  |  | 0.7391% |  |  | 0.5391% |  |  | 0.5391% |  |  | 0.4391% |  |  | 0.4391% |  |  | 0.3398% | [26 empty] | 21.61%
2
|  | 0.067% | 0% | 1 |  |  |  |  | 시험발파/계측/영향조사 | 1 | 식 | 138957 | 0.067% | [31 empty] | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00017% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 0.00019% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 1e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 2e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 1.333e-05% | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0064% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.0054% |  |  | 0.004% | [53 empty] | 0.067%
2 | bar: 2개월 2026-02-11 to 19개월 30
|  | 17.79% | 0% | 1 | 23개월 | 1일/월25일 | 14300m3 |  | 토량운반 | 7101189 | m3 | 37041017 | 17.79% |  | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00027% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00144% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00354% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00494% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.00754% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.005627% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 0.006427% | 1.453% |  |  | 1.453% |  |  | 1.453% |  |  | 1.203% |  |  | 1.203% |  |  | 1.183% |  |  | 1.043% |  |  | 1.043% |  |  | 1.043% |  |  | 0.8828% |  |  | 0.8828% |  |  | 0.6228% |  |  | 0.6228% |  |  | 0.6228% |  |  | 0.4528% |  |  | 0.4528% |  |  | 0.3728% |  |  | 0.3728% |  |  | 0.2891% | [26 empty] | 17.79%
2
|  | 7.135% | 0% | 1 | 23개월 | 1일/월25일 | 15600m3 |  | 흙쌓기(토사/암) | 7742307 | m3 | 14855571 | 7.135% |  | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00012% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00057% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00077% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00146% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00197% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.00297% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002247% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.002513% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.00258% | 0.5823% |  |  | 0.5823% |  |  | 0.5823% |  |  | 0.4833% |  |  | 0.4823% |  |  | 0.4733% |  |  | 0.4133% |  |  | 0.4133% |  |  | 0.4133% |  |  | 0.3533% |  |  | 0.3533% |  |  | 0.2533% |  |  | 0.2533% |  |  | 0.2533% |  |  | 0.1833% |  |  | 0.1833% |  |  | 0.1533% |  |  | 0.1533% |  |  | 0.1136% | [26 empty] | 7.135%
2
|  | 0.784% | 0% | 1 | 4개월 | 1일/월25일 | 550m3 |  | 구조물터파기 | 55319 | m3 | 1633129 | 0.784% |  | 7개월 2026-07-11: 0.0001733%; 7개월 2026-07-12: 0.0001733%; 7개월 2026-07-13: 0.0001733%; 7개월 2026-07-14: 0.0001733%; 7개월 2026-07-15: 0.0001733%; 7개월 2026-07-16: 0.0001733%; 7개월 2026-07-17: 0.0001733%; 7개월 2026-07-18: 0.0001733%; 7개월 2026-07-19: 0.0001733%; 7개월 2026-07-20: 0.0001733%; 7개월 2026-07-21: 0.0001733%; 7개월 2026-07-22: 0.0001733%; 7개월 2026-07-23: 0.0001733%; 7개월 2026-07-24: 0.0001733%; 7개월 2026-07-25: 0.0001733%; 7개월 2026-07-26: 0.0001733%; 7개월 2026-07-27: 0.0001733%; 7개월 2026-07-28: 0.0001733%; 7개월 2026-07-29: 0.0001733%; 7개월 2026-07-30: 0.0001733%; 7개월 2026-07-31: 0.0001733%; 7개월 2026-08-01: 0.0001733%; 7개월 2026-08-02: 0.0001733%; 7개월 2026-08-03: 0.0001733%; 7개월 2026-08-04: 0.0001733%; 7개월 2026-08-05: 0.0001733%; 7개월 2026-08-06: 0.0001733%; 7개월 2026-08-07: 0.0001733%; 7개월 2026-08-08: 0.0001733%; 7개월 2026-08-09: 0.0001733%; 8개월 2026-08-10: 0.00024%; 8개월 2026-08-11: 0.00024%; 8개월 2026-08-12: 0.00024%; 8개월 2026-08-13: 0.00024%; 8개월 2026-08-14: 0.00024%; 8개월 2026-08-15: 0.00024%; 8개월 2026-08-16: 0.00024%; 8개월 2026-08-17: 0.00024%; 8개월 2026-08-18: 0.00024%; 8개월 2026-08-19: 0.00024%; 8개월 2026-08-20: 0.00024%; 8개월 2026-08-21: 0.00024%; 8개월 2026-08-22: 0.00024%; 8개월 2026-08-23: 0.00024%; 8개월 2026-08-24: 0.00024%; 8개월 2026-08-25: 0.00024%; 8개월 2026-08-26: 0.00024%; 8개월 2026-08-27: 0.00024%; 8개월 2026-08-28: 0.00024%; 8개월 2026-08-29: 0.00024%; 8개월 2026-08-30: 0.00024%; 8개월 2026-08-31: 0.00024%; 8개월 2026-09-01: 0.00024%; 8개월 2026-09-02: 0.00024%; 8개월 2026-09-03: 0.00024%; 8개월 2026-09-04: 0.00024%; 8개월 2026-09-05: 0.00024%; 8개월 2026-09-06: 0.00024%; 8개월 2026-09-07: 0.00024%; 8개월 2026-09-08: 0.00024%; 9개월 2026-09-09: 0.0003733%; 9개월 2026-09-10: 0.0003733%; 9개월 2026-09-11: 0.0003733%; 9개월 2026-09-12: 0.0003733%; 9개월 2026-09-13: 0.0003733%; 9개월 2026-09-14: 0.0003733%; 9개월 2026-09-15: 0.0003733%; 9개월 2026-09-16: 0.0003733%; 9개월 2026-09-17: 0.0003733%; 9개월 2026-09-18: 0.0003733%; 9개월 2026-09-19: 0.0003733%; 9개월 2026-09-20: 0.0003733%; 9개월 2026-09-21: 0.0003733%; 9개월 2026-09-22: 0.0003733%; 9개월 2026-09-23: 0.0003733%; 9개월 2026-09-24: 0.0003733%; 9개월 2026-09-25: 0.0003733%; 9개월 2026-09-26: 0.0003733%; 9개월 2026-09-27: 0.0003733%; 9개월 2026-09-28: 0.0003733%; 9개월 2026-09-29: 0.0003733%; 9개월 2026-09-30: 0.0003733%; 9개월 2026-10-01: 0.0003733%; 9개월 2026-10-02: 0.0003733%; 9개월 2026-10-03: 0.0003733%; 9개월 2026-10-04: 0.0003733%; 9개월 2026-10-05: 0.0003733%; 9개월 2026-10-06: 0.0003733%; 9개월 2026-10-07: 0.0003733%; 9개월 2026-10-08: 0.0003733%; 10개월 10: 0.0646%; 11개월 10: 0.0646%; 12개월 10: 0.0746%; 13개월 10: 0.0746%; 14개월 10: 0.0846%; 15개월 10: 0.0846%; 16개월 10: 0.0746%; 17개월 10: 0.0646%; 18개월 10: 0.0646%; 19개월 10: 0.0646%; 20개월 10: 0.0444% | 0.784%
2 | bar: 7개월 2026-07-11 to 20개월 30
|  | 0.096% | 0% | 1 | 4개월 | 1일/월25일 | 370m3 |  | 되메우기및다짐 | 37200 | m3 | 200396 | 0.096% |  | 8개월 2026-08-10: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-11: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-12: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-13: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-14: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-15: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-16: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-17: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-18: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-19: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-20: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-21: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-22: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-23: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-24: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-25: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-26: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-27: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-28: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-29: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-30: 2.667e-05%; 8개월 2026-08-31: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-01: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-02: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-03: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-04: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-05: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-06: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-07: 2.667e-05%; 8개월 2026-09-08: 2.667e-05%; 9개월 2026-09-09: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-10: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-11: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-12: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-13: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-14: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-15: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-16: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-17: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-18: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-19: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-20: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-21: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-22: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-23: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-24: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-25: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-26: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-27: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-28: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-29: 4.667e-05%; 9개월 2026-09-30: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-01: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-02: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-03: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-04: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-05: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-06: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-07: 4.667e-05%; 9개월 2026-10-08: 4.667e-05%; 10개월 10: 0.0077%; 11개월 10: 0.0077%; 12개월 10: 0.0078%; 13개월 10: 0.0078%; 14개월 10: 0.0078%; 15개월 10: 0.0078%; 16개월 10: 0.0077%; 17개월 10: 0.0087%; 18개월 10: 0.0077%; 19개월 10: 0.0077%; 20개월 10: 0.0077%; 21개월 10: 0.0077% | 0.096%
2 | bar: 8개월 2026-08-10 to 21개월 30
| 170358m2 | 1.252% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 1140m2 |  | 비탈면보호공 | 263941 | m2 | 2605925 | 1.252% |  | 22개월 10: 0.033%; 23개월 10: 0.033%; 24개월 10: 0.134%; 25개월 10: 0.114%; 27개월 10: 0.134%; 28개월 10: 0.134%; 29개월 10: 0.134%; 31개월 10: 0.134%; 32개월 10: 0.134%; 33월 10: 0.134%; 34월 10: 0.134% | 1.252%
2 | bar: 22개월 10 to 25개월 30; 27개월 10 to 29개월 30; 31개월 10 to 34월 30
|  | 0.281% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 615m2 |  | 면고르기(절토) | 76775 | m2 | 585789 | 0.281% |  | 5개월 2026-05-12: 0.0004%; 5개월 2026-05-13: 0.0004%; 5개월 2026-05-14: 0.0004%; 5개월 2026-05-15: 0.0004%; 5개월 2026-05-16: 0.0004%; 5개월 2026-05-17: 0.0004%; 5개월 2026-05-18: 0.0004%; 5개월 2026-05-19: 0.0004%; 5개월 2026-05-20: 0.0004%; 5개월 2026-05-21: 0.0004%; 5개월 2026-05-22: 0.0004%; 5개월 2026-05-23: 0.0004%; 5개월 2026-05-24: 0.0004%; 5개월 2026-05-25: 0.0004%; 5개월 2026-05-26: 0.0004%; 5개월 2026-05-27: 0.0004%; 5개월 2026-05-28: 0.0004%; 5개월 2026-05-29: 0.0004%; 5개월 2026-05-30: 0.0004%; 5개월 2026-05-31: 0.0004%; 5개월 2026-06-01: 0.0004%; 5개월 2026-06-02: 0.0004%; 5개월 2026-06-03: 0.0004%; 5개월 2026-06-04: 0.0004%; 5개월 2026-06-05: 0.0004%; 5개월 2026-06-06: 0.0004%; 5개월 2026-06-07: 0.0004%; 5개월 2026-06-08: 0.0004%; 5개월 2026-06-09: 0.0004%; 5개월 2026-06-10: 0.0004%; 6개월 2026-06-11: 0.0005%; 6개월 2026-06-12: 0.0005%; 6개월 2026-06-13: 0.0005%; 6개월 2026-06-14: 0.0005%; 6개월 2026-06-15: 0.0005%; 6개월 2026-06-16: 0.0005%; 6개월 2026-06-17: 0.0005%; 6개월 2026-06-18: 0.0005%; 6개월 2026-06-19: 0.0005%; 6개월 2026-06-20: 0.0005%; 6개월 2026-06-21: 0.0005%; 6개월 2026-06-22: 0.0005%; 6개월 2026-06-23: 0.0005%; 6개월 2026-06-24: 0.0005%; 6개월 2026-06-25: 0.0005%; 6개월 2026-06-26: 0.0005%; 6개월 2026-06-27: 0.0005%; 6개월 2026-06-28: 0.0005%; 6개월 2026-06-29: 0.0005%; 6개월 2026-06-30: 0.0005%; 6개월 2026-07-01: 0.0005%; 6개월 2026-07-02: 0.0005%; 6개월 2026-07-03: 0.0005%; 6개월 2026-07-04: 0.0005%; 6개월 2026-07-05: 0.0005%; 6개월 2026-07-06: 0.0005%; 6개월 2026-07-07: 0.0005%; 6개월 2026-07-08: 0.0005%; 6개월 2026-07-09: 0.0005%; 6개월 2026-07-10: 0.0005%; 13개월 10: 0.0159%; 14개월 10: 0.0159%; 15개월 10: 0.0159%; 16개월 10: 0.0159%; 17개월 10: 0.0159%; 18개월 10: 0.0159%; 19개월 10: 0.0159%; 20개월 10: 0.0159%; 21개월 10: 0.0159%; 22개월 10: 0.0159%; 23개월 10: 0.0159%; 24개월 10: 0.0159%; 25개월 10: 0.0159%; 26개월 10: 0.0159%; 27개월 10: 0.0159%; 28개월 10: 0.0155% | 0.281%
2 | bar: 5개월 2026-05-12 to 6개월 2026-07-10; 13개월 10 to 28개월 30
|  | 0.016% | 0% | 1 |  |  |  |  | 규준틀설치 | 476 | 개 | 33984 | 0.016% |  | 1개월 2026-01-12: 2e-05%; 1개월 2026-01-13: 2e-05%; 1개월 2026-01-14: 2e-05%; 1개월 2026-01-15: 2e-05%; 1개월 2026-01-16: 2e-05%; 1개월 2026-01-17: 2e-05%; 1개월 2026-01-18: 2e-05%; 1개월 2026-01-19: 2e-05%; 1개월 2026-01-20: 2e-05%; 1개월 2026-01-21: 2e-05%; 1개월 2026-01-22: 2e-05%; 1개월 2026-01-23: 2e-05%; 1개월 2026-01-24: 2e-05%; 1개월 2026-01-25: 2e-05%; 1개월 2026-01-26: 2e-05%; 1개월 2026-01-27: 2e-05%; 1개월 2026-01-28: 2e-05%; 1개월 2026-01-29: 2e-05%; 1개월 2026-01-30: 2e-05%; 1개월 2026-01-31: 2e-05%; 1개월 2026-02-01: 2e-05%; 1개월 2026-02-02: 2e-05%; 1개월 2026-02-03: 2e-05%; 1개월 2026-02-04: 2e-05%; 1개월 2026-02-05: 2e-05%; 1개월 2026-02-06: 2e-05%; 1개월 2026-02-07: 2e-05%; 1개월 2026-02-08: 2e-05%; 1개월 2026-02-09: 2e-05%; 1개월 2026-02-10: 2e-05%; 2개월 2026-02-11: 2e-05%; 2개월 2026-02-12: 2e-05%; 2개월 2026-02-13: 2e-05%; 2개월 2026-02-14: 2e-05%; 2개월 2026-02-15: 2e-05%; 2개월 2026-02-16: 2e-05%; 2개월 2026-02-17: 2e-05%; 2개월 2026-02-18: 2e-05%; 2개월 2026-02-19: 2e-05%; 2개월 2026-02-20: 2e-05%; 2개월 2026-02-21: 2e-05%; 2개월 2026-02-22: 2e-05%; 2개월 2026-02-23: 2e-05%; 2개월 2026-02-24: 2e-05%; 2개월 2026-02-25: 2e-05%; 2개월 2026-02-26: 2e-05%; 2개월 2026-02-27: 2e-05%; 2개월 2026-02-28: 2e-05%; 2개월 2026-03-01: 2e-05%; 2개월 2026-03-02: 2e-05%; 2개월 2026-03-03: 2e-05%; 2개월 2026-03-04: 2e-05%; 2개월 2026-03-05: 2e-05%; 2개월 2026-03-06: 2e-05%; 2개월 2026-03-07: 2e-05%; 2개월 2026-03-08: 2e-05%; 2개월 2026-03-09: 2e-05%; 2개월 2026-03-10: 2e-05%; 2개월 2026-03-11: 2e-05%; 2개월 2026-03-12: 2e-05%; 3개월 2026-03-13: 3e-05%; 3개월 2026-03-14: 3e-05%; 3개월 2026-03-15: 3e-05%; 3개월 2026-03-16: 3e-05%; 3개월 2026-03-17: 3e-05%; 3개월 2026-03-18: 3e-05%; 3개월 2026-03-19: 3e-05%; 3개월 2026-03-20: 3e-05%; 3개월 2026-03-21: 3e-05%; 3개월 2026-03-22: 3e-05%; 3개월 2026-03-23: 3e-05%; 3개월 2026-03-24: 3e-05%; 3개월 2026-03-25: 3e-05%; 3개월 2026-03-26: 3e-05%; 3개월 2026-03-27: 3e-05%; 3개월 2026-03-28: 3e-05%; 3개월 2026-03-29: 3e-05%; 3개월 2026-03-30: 3e-05%; 3개월 2026-03-31: 3e-05%; 3개월 2026-04-01: 3e-05%; 3개월 2026-04-02: 3e-05%; 3개월 2026-04-03: 3e-05%; 3개월 2026-04-04: 3e-05%; 3개월 2026-04-05: 3e-05%; 3개월 2026-04-06: 3e-05%; 3개월 2026-04-07: 3e-05%; 3개월 2026-04-08: 3e-05%; 3개월 2026-04-09: 3e-05%; 3개월 2026-04-10: 3e-05%; 3개월 2026-04-11: 3e-05%; 9개월 2026-09-09: 2e-05%; 9개월 2026-09-10: 2e-05%; 9개월 2026-09-11: 2e-05%; 9개월 2026-09-12: 2e-05%; 9개월 2026-09-13: 2e-05%; 9개월 2026-09-14: 2e-05%; 9개월 2026-09-15: 2e-05%; 9개월 2026-09-16: 2e-05%; 9개월 2026-09-17: 2e-05%; 9개월 2026-09-18: 2e-05%; 9개월 2026-09-19: 2e-05%; 9개월 2026-09-20: 2e-05%; 9개월 2026-09-21: 2e-05%; 9개월 2026-09-22: 2e-05%; 9개월 2026-09-23: 2e-05%; 9개월 2026-09-24: 2e-05%; 9개월 2026-09-25: 2e-05%; 9개월 2026-09-26: 2e-05%; 9개월 2026-09-27: 2e-05%; 9개월 2026-09-28: 2e-05%; 9개월 2026-09-29: 2e-05%; 9개월 2026-09-30: 2e-05%; 9개월 2026-10-01: 2e-05%; 9개월 2026-10-02: 2e-05%; 9개월 2026-10-03: 2e-05%; 9개월 2026-10-04: 2e-05%; 9개월 2026-10-05: 2e-05%; 9개월 2026-10-06: 2e-05%; 9개월 2026-10-07: 2e-05%; 9개월 2026-10-08: 2e-05%; 10개월 10: 0.0067%; 11개월 10: 0.0066% | 0.016%
2 | bar: 1개월 2026-01-12 to 3개월 2026-04-11; 9개월 2026-09-09 to 11개월 30
|  | 0.055% | 0% | 1 |  |  | 1개소 |  | 비옥토적치장 | 1 | 식 | 115011 | 0.055% |  | 6개월 2026-06-11: 0.00032%; 6개월 2026-06-12: 0.00032%; 6개월 2026-06-13: 0.00032%; 6개월 2026-06-14: 0.00032%; 6개월 2026-06-15: 0.00032%; 6개월 2026-06-16: 0.00032%; 6개월 2026-06-17: 0.00032%; 6개월 2026-06-18: 0.00032%; 6개월 2026-06-19: 0.00032%; 6개월 2026-06-20: 0.00032%; 6개월 2026-06-21: 0.00032%; 6개월 2026-06-22: 0.00032%; 6개월 2026-06-23: 0.00032%; 6개월 2026-06-24: 0.00032%; 6개월 2026-06-25: 0.00032%; 6개월 2026-06-26: 0.00032%; 6개월 2026-06-27: 0.00032%; 6개월 2026-06-28: 0.00032%; 6개월 2026-06-29: 0.00032%; 6개월 2026-06-30: 0.00032%; 6개월 2026-07-01: 0.00032%; 6개월 2026-07-02: 0.00032%; 6개월 2026-07-03: 0.00032%; 6개월 2026-07-04: 0.00032%; 6개월 2026-07-05: 0.00032%; 6개월 2026-07-06: 0.00032%; 6개월 2026-07-07: 0.00032%; 6개월 2026-07-08: 0.00032%; 6개월 2026-07-09: 0.00032%; 6개월 2026-07-10: 0.00032%; 7개월 2026-07-11: 0.0001533%; 7개월 2026-07-12: 0.0001533%; 7개월 2026-07-13: 0.0001533%; 7개월 2026-07-14: 0.0001533%; 7개월 2026-07-15: 0.0001533%; 7개월 2026-07-16: 0.0001533%; 7개월 2026-07-17: 0.0001533%; 7개월 2026-07-18: 0.0001533%; 7개월 2026-07-19: 0.0001533%; 7개월 2026-07-20: 0.0001533%; 7개월 2026-07-21: 0.0001533%; 7개월 2026-07-22: 0.0001533%; 7개월 2026-07-23: 0.0001533%; 7개월 2026-07-24: 0.0001533%; 7개월 2026-07-25: 0.0001533%; 7개월 2026-07-26: 0.0001533%; 7개월 2026-07-27: 0.0001533%; 7개월 2026-07-28: 0.0001533%; 7개월 2026-07-29: 0.0001533%; 7개월 2026-07-30: 0.0001533%; 7개월 2026-07-31: 0.0001533%; 7개월 2026-08-01: 0.0001533%; 7개월 2026-08-02: 0.0001533%; 7개월 2026-08-03: 0.0001533%; 7개월 2026-08-04: 0.0001533%; 7개월 2026-08-05: 0.0001533%; 7개월 2026-08-06: 0.0001533%; 7개월 2026-08-07: 0.0001533%; 7개월 2026-08-08: 0.0001533%; 7개월 2026-08-09: 0.0001533%; 10개월 10: 0.0204%; 11개월 10: 0.0204% | 0.055%
2 | bar: 6개월 2026-06-11 to 7개월 2026-08-09; 10개월 10 to 11개월 30
|  | 0.398% | 0% | 1 |  |  | 14개소 |  | 임목폐기물파쇄/적치 | 1 | ,식 | 827749 | 0.398% |  | 5개월 2026-05-12: 0.00036%; 5개월 2026-05-13: 0.00036%; 5개월 2026-05-14: 0.00036%; 5개월 2026-05-15: 0.00036%; 5개월 2026-05-16: 0.00036%; 5개월 2026-05-17: 0.00036%; 5개월 2026-05-18: 0.00036%; 5개월 2026-05-19: 0.00036%; 5개월 2026-05-20: 0.00036%; 5개월 2026-05-21: 0.00036%; 5개월 2026-05-22: 0.00036%; 5개월 2026-05-23: 0.00036%; 5개월 2026-05-24: 0.00036%; 5개월 2026-05-25: 0.00036%; 5개월 2026-05-26: 0.00036%; 5개월 2026-05-27: 0.00036%; 5개월 2026-05-28: 0.00036%; 5개월 2026-05-29: 0.00036%; 5개월 2026-05-30: 0.00036%; 5개월 2026-05-31: 0.00036%; 5개월 2026-06-01: 0.00036%; 5개월 2026-06-02: 0.00036%; 5개월 2026-06-03: 0.00036%; 5개월 2026-06-04: 0.00036%; 5개월 2026-06-05: 0.00036%; 5개월 2026-06-06: 0.00036%; 5개월 2026-06-07: 0.00036%; 5개월 2026-06-08: 0.00036%; 5개월 2026-06-09: 0.00036%; 5개월 2026-06-10: 0.00036%; 6개월 2026-06-11: 0.00036%; 6개월 2026-06-12: 0.00036%; 6개월 2026-06-13: 0.00036%; 6개월 2026-06-14: 0.00036%; 6개월 2026-06-15: 0.00036%; 6개월 2026-06-16: 0.00036%; 6개월 2026-06-17: 0.00036%; 6개월 2026-06-18: 0.00036%; 6개월 2026-06-19: 0.00036%; 6개월 2026-06-20: 0.00036%; 6개월 2026-06-21: 0.00036%; 6개월 2026-06-22: 0.00036%; 6개월 2026-06-23: 0.00036%; 6개월 2026-06-24: 0.00036%; 6개월 2026-06-25: 0.00036%; 6개월 2026-06-26: 0.00036%; 6개월 2026-06-27: 0.00036%; 6개월 2026-06-28: 0.00036%; 6개월 2026-06-29: 0.00036%; 6개월 2026-06-30: 0.00036%; 6개월 2026-07-01: 0.00036%; 6개월 2026-07-02: 0.00036%; 6개월 2026-07-03: 0.00036%; 6개월 2026-07-04: 0.00036%; 6개월 2026-07-05: 0.00036%; 6개월 2026-07-06: 0.00036%; 6개월 2026-07-07: 0.00036%; 6개월 2026-07-08: 0.00036%; 6개월 2026-07-09: 0.00036%; 6개월 2026-07-10: 0.00036%; 7개월 2026-07-11: 0.00024%; 7개월 2026-07-12: 0.00024%; 7개월 2026-07-13: 0.00024%; 7개월 2026-07-14: 0.00024%; 7개월 2026-07-15: 0.00024%; 7개월 2026-07-16: 0.00024%; 7개월 2026-07-17: 0.00024%; 7개월 2026-07-18: 0.00024%; 7개월 2026-07-19: 0.00024%; 7개월 2026-07-20: 0.00024%; 7개월 2026-07-21: 0.00024%; 7개월 2026-07-22: 0.00024%; 7개월 2026-07-23: 0.00024%; 7개월 2026-07-24: 0.00024%; 7개월 2026-07-25: 0.00024%; 7개월 2026-07-26: 0.00024%; 7개월 2026-07-27: 0.00024%; 7개월 2026-07-28: 0.00024%; 7개월 2026-07-29: 0.00024%; 7개월 2026-07-30: 0.00024%; 7개월 2026-07-31: 0.00024%; 7개월 2026-08-01: 0.00024%; 7개월 2026-08-02: 0.00024%; 7개월 2026-08-03: 0.00024%; 7개월 2026-08-04: 0.00024%; 7개월 2026-08-05: 0.00024%; 7개월 2026-08-06: 0.00024%; 7개월 2026-08-07: 0.00024%; 7개월 2026-08-08: 0.00024%; 7개월 2026-08-09: 0.00024%; 8개월 2026-08-10: 0.0006267%; 8개월 2026-08-11: 0.0006267%; 8개월 2026-08-12: 0.0006267%; 8개월 2026-08-13: 0.0006267%; 8개월 2026-08-14: 0.0006267%; 8개월 2026-08-15: 0.0006267%; 8개월 2026-08-16: 0.0006267%; 8개월 2026-08-17: 0.0006267%; 8개월 2026-08-18: 0.0006267%; 8개월 2026-08-19: 0.0006267%; 8개월 2026-08-20: 0.0006267%; 8개월 2026-08-21: 0.0006267%; 8개월 2026-08-22: 0.0006267%; 8개월 2026-08-23: 0.0006267%; 8개월 2026-08-24: 0.0006267%; 8개월 2026-08-25: 0.0006267%; 8개월 2026-08-26: 0.0006267%; 8개월 2026-08-27: 0.0006267%; 8개월 2026-08-28: 0.0006267%; 8개월 2026-08-29: 0.0006267%; 8개월 2026-08-30: 0.0006267%; 8개월 2026-08-31: 0.0006267%; 8개월 2026-09-01: 0.0006267%; 8개월 2026-09-02: 0.0006267%; 8개월 2026-09-03: 0.0006267%; 8개월 2026-09-04: 0.0006267%; 8개월 2026-09-05: 0.0006267%; 8개월 2026-09-06: 0.0006267%; 8개월 2026-09-07: 0.0006267%; 8개월 2026-09-08: 0.0006267%; 9개월 2026-09-09: 0.0002933%; 9개월 2026-09-10: 0.0002933%; 9개월 2026-09-11: 0.0002933%; 9개월 2026-09-12: 0.0002933%; 9개월 2026-09-13: 0.0002933%; 9개월 2026-09-14: 0.0002933%; 9개월 2026-09-15: 0.0002933%; 9개월 2026-09-16: 0.0002933%; 9개월 2026-09-17: 0.0002933%; 9개월 2026-09-18: 0.0002933%; 9개월 2026-09-19: 0.0002933%; 9개월 2026-09-20: 0.0002933%; 9개월 2026-09-21: 0.0002933%; 9개월 2026-09-22: 0.0002933%; 9개월 2026-09-23: 0.0002933%; 9개월 2026-09-24: 0.0002933%; 9개월 2026-09-25: 0.0002933%; 9개월 2026-09-26: 0.0002933%; 9개월 2026-09-27: 0.0002933%; 9개월 2026-09-28: 0.0002933%; 9개월 2026-09-29: 0.0002933%; 9개월 2026-09-30: 0.0002933%; 9개월 2026-10-01: 0.0002933%; 9개월 2026-10-02: 0.0002933%; 9개월 2026-10-03: 0.0002933%; 9개월 2026-10-04: 0.0002933%; 9개월 2026-10-05: 0.0002933%; 9개월 2026-10-06: 0.0002933%; 9개월 2026-10-07: 0.0002933%; 9개월 2026-10-08: 0.0002933%; 10개월 10: 0.0834%; 11개월 10: 0.0834%; 14개월 10: 0.0874%; 15개월 10: 0.0874% | 0.398%
2 | bar: 5개월 2026-05-12 to 11개월 30; 14개월 10 to 15개월 30
|  | 9.666% | 0.631% | 1 |  |  |  | 2.우수공 |  |  |  | 21439954 | 10.3% | 0% | 10개월 10: 0.343%; 11개월 10: 0.34%; 12개월 10: 0.339%; 13개월 10: 0.487%; 14개월 10: 0.488%; 15개월 10: 0.508%; 16개월 10: 0.625%; 17개월 10: 0.665%; 18개월 10: 0.693%; 19개월 10: 0.704%; 20개월 10: 0.68%; 21개월 10: 0.675%; 22개월 10: 0.536%; 23개월 10: 0.491%; 24개월 10: 0.42%; 25개월 10: 0.338%; 26개월 10: 0.379%; 27개월 10: 0.328%; 28개월 10: 0.331%; 29개월 10: 0.25%; 30개월 10: 0.046%; 31개월 10: 0%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 9.666% | 10.3%
2
|  | 0.539% | 0% | 1 | 16개월 | 1일/월25일 | 382m3 |  | 토공(구조물터파기,되메우기) | 152651 | m3 | 1122668 | 0.539% |  | 16개월 10: 0.045%; 17개월 10: 0.055%; 18개월 10: 0.055%; 19개월 10: 0.055%; 20개월 10: 0.055%; 21개월 10: 0.054%; 22개월 10: 0.054%; 23개월 10: 0.054%; 24개월 10: 0.044%; 25개월 10: 0.024%; 26개월 10: 0.014%; 27개월 10: 0.014%; 28개월 10: 0.016% | 0.539%
2 | bar: 16개월 10 to 28개월 30
|  | 0.496% | 0% | 1 | 8개월 | 1일/월25일 | 55m |  | 우수관로(D250~D1350) | 10868 | m | 1033429 | 0.496% |  | 16개월 10: 0.035%; 17개월 10: 0.045%; 18개월 10: 0.065%; 19개월 10: 0.065%; 20개월 10: 0.064%; 21개월 10: 0.064%; 22개월 10: 0.064%; 23개월 10: 0.044%; 24개월 10: 0.028%; 25개월 10: 0.007%; 26개월 10: 0.008%; 27개월 10: 0.007% | 0.496%
2 | bar: 16개월 10 to 27개월 30
|  | 0.442% | 0% | 1 | 9개월 | 1일/월25일 | 28m |  | PC우수암거설치비 | 6250 | m | 920462 | 0.442% |  | 7개월 2026-07-11: 0.0004667%; 7개월 2026-07-12: 0.0004667%; 7개월 2026-07-13: 0.0004667%; 7개월 2026-07-14: 0.0004667%; 7개월 2026-07-15: 0.0004667%; 7개월 2026-07-16: 0.0004667%; 7개월 2026-07-17: 0.0004667%; 7개월 2026-07-18: 0.0004667%; 7개월 2026-07-19: 0.0004667%; 7개월 2026-07-20: 0.0004667%; 7개월 2026-07-21: 0.0004667%; 7개월 2026-07-22: 0.0004667%; 7개월 2026-07-23: 0.0004667%; 7개월 2026-07-24: 0.0004667%; 7개월 2026-07-25: 0.0004667%; 7개월 2026-07-26: 0.0004667%; 7개월 2026-07-27: 0.0004667%; 7개월 2026-07-28: 0.0004667%; 7개월 2026-07-29: 0.0004667%; 7개월 2026-07-30: 0.0004667%; 7개월 2026-07-31: 0.0004667%; 7개월 2026-08-01: 0.0004667%; 7개월 2026-08-02: 0.0004667%; 7개월 2026-08-03: 0.0004667%; 7개월 2026-08-04: 0.0004667%; 7개월 2026-08-05: 0.0004667%; 7개월 2026-08-06: 0.0004667%; 7개월 2026-08-07: 0.0004667%; 7개월 2026-08-08: 0.0004667%; 7개월 2026-08-09: 0.0004667%; 8개월 2026-08-10: 0.0008%; 8개월 2026-08-11: 0.0008%; 8개월 2026-08-12: 0.0008%; 8개월 2026-08-13: 0.0008%; 8개월 2026-08-14: 0.0008%; 8개월 2026-08-15: 0.0008%; 8개월 2026-08-16: 0.0008%; 8개월 2026-08-17: 0.0008%; 8개월 2026-08-18: 0.0008%; 8개월 2026-08-19: 0.0008%; 8개월 2026-08-20: 0.0008%; 8개월 2026-08-21: 0.0008%; 8개월 2026-08-22: 0.0008%; 8개월 2026-08-23: 0.0008%; 8개월 2026-08-24: 0.0008%; 8개월 2026-08-25: 0.0008%; 8개월 2026-08-26: 0.0008%; 8개월 2026-08-27: 0.0008%; 8개월 2026-08-28: 0.0008%; 8개월 2026-08-29: 0.0008%; 8개월 2026-08-30: 0.0008%; 8개월 2026-08-31: 0.0008%; 8개월 2026-09-01: 0.0008%; 8개월 2026-09-02: 0.0008%; 8개월 2026-09-03: 0.0008%; 8개월 2026-09-04: 0.0008%; 8개월 2026-09-05: 0.0008%; 8개월 2026-09-06: 0.0008%; 8개월 2026-09-07: 0.0008%; 8개월 2026-09-08: 0.0008%; 9개월 2026-09-09: 0.0011%; 9개월 2026-09-10: 0.0011%; 9개월 2026-09-11: 0.0011%; 9개월 2026-09-12: 0.0011%; 9개월 2026-09-13: 0.0011%; 9개월 2026-09-14: 0.0011%; 9개월 2026-09-15: 0.0011%; 9개월 2026-09-16: 0.0011%; 9개월 2026-09-17: 0.0011%; 9개월 2026-09-18: 0.0011%; 9개월 2026-09-19: 0.0011%; 9개월 2026-09-20: 0.0011%; 9개월 2026-09-21: 0.0011%; 9개월 2026-09-22: 0.0011%; 9개월 2026-09-23: 0.0011%; 9개월 2026-09-24: 0.0011%; 9개월 2026-09-25: 0.0011%; 9개월 2026-09-26: 0.0011%; 9개월 2026-09-27: 0.0011%; 9개월 2026-09-28: 0.0011%; 9개월 2026-09-29: 0.0011%; 9개월 2026-09-30: 0.0011%; 9개월 2026-10-01: 0.0011%; 9개월 2026-10-02: 0.0011%; 9개월 2026-10-03: 0.0011%; 9개월 2026-10-04: 0.0011%; 9개월 2026-10-05: 0.0011%; 9개월 2026-10-06: 0.0011%; 9개월 2026-10-07: 0.0011%; 9개월 2026-10-08: 0.0011%; 10개월 10: 0.033%; 11개월 10: 0.033%; 12개월 10: 0.033%; 13개월 10: 0.033%; 14개월 10: 0.033%; 15개월 10: 0.033%; 16개월 10: 0.033%; 17개월 10: 0.033%; 18개월 10: 0.033%; 19개월 10: 0.033%; 20개월 10: 0.023%; 21개월 10: 0.018% | 0.442%
2 | bar: 7개월 2026-07-11 to 21개월 30
|  | 0.001977% | 2.3e-05% | 1 |  |  | 3개소 |  | 현장타설암거 | 1 | 식 | 5156 | 0.002% |  | 10개월 10: 7e-06%; 14개월 10: 7e-05%; 18개월 10: 0.0019% | 0.001977%
2 | bar: 10개월 10 to 10개월 30; 14개월 10 to 14개월 30; 18개월 10 to 18개월 30
|  | 0.415% | 0% | 1 | 8개월 | 1일/월25일 | 2개소 |  | 우수맨홀 | 329 | ea | 863422 | 0.415% |  | 16개월 10: 0.035%; 17개월 10: 0.045%; 18개월 10: 0.045%; 19개월 10: 0.055%; 20개월 10: 0.055%; 21개월 10: 0.055%; 22개월 10: 0.045%; 23개월 10: 0.045%; 24개월 10: 0.035% | 0.415%
2 | bar: 16개월 10 to 24개월 30
|  | 0.116% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 6개소 |  | 우수받이 | 921 | 개소 | 241542 | 0.116% |  | 24개월 10: 0.022%; 25개월 10: 0.022%; 26개월 10: 0.023%; 27개월 10: 0.023%; 28개월 10: 0.026% | 0.116%
2 | bar: 24개월 10 to 28개월 30
|  | 0.014% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 월8개소 |  | 집수정 | 16 | 개소 | 28604 | 0.014% |  | 18개월 10: 0.002%; 19개월 10: 0.003%; 21개월 10: 0.003%; 22개월 10: 0.003%; 23개월 10: 0.003% | 0.014%
2 | bar: 18개월 10 to 19개월 30; 21개월 10 to 23개월 30
|  | 0.207% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(CCTV조사 및 하수관준설) | 15498 | m/m3 | 431739 | 0.207% |  | 27개월 10: 0.05%; 28개월 10: 0.055%; 29개월 10: 0.056%; 30개월 10: 0.046% | 0.207%
2 | bar: 27개월 10 to 30개월 30
| pc3/관날개8 | 0.018% | 0% | 1 |  |  | 11개소 |  | 암거및배수관 날개벽/면벽 | 1 | 식 | 37599 | 0.018% |  | 10개월 10: 0.002%; 13개월 10: 0.002%; 18개월 10: 0.002%; 19개월 10: 0.003%; 20개월 10: 0.003%; 21개월 10: 0.003%; 22개월 10: 0.003% | 0.018%
2 | bar: 10개월 10 to 10개월 30; 13개월 10 to 13개월 30; 18개월 10 to 22개월 30
| 깍기부 | 0.005% | 0% | 1 |  |  | 3개소 |  | 도수로 | 1 | 식 | 9833 | 0.005% |  | 10개월 10: 0.001%; 14개월 10: 0.002%; 18개월 10: 0.002% | 0.005%
2 | bar: 10개월 10 to 10개월 30; 14개월 10 to 14개월 30; 18개월 10 to 18개월 30
산마루952/U개거2366 |  | 0.23% | 0% | 1 | 11개월 | 1일/월25일 | 12m |  | V형 및 산마루측구/개거 | 3318 | m | 479684 | 0.23% |  | 9개월 2026-09-09: 0.0001333%; 9개월 2026-09-10: 0.0001333%; 9개월 2026-09-11: 0.0001333%; 9개월 2026-09-12: 0.0001333%; 9개월 2026-09-13: 0.0001333%; 9개월 2026-09-14: 0.0001333%; 9개월 2026-09-15: 0.0001333%; 9개월 2026-09-16: 0.0001333%; 9개월 2026-09-17: 0.0001333%; 9개월 2026-09-18: 0.0001333%; 9개월 2026-09-19: 0.0001333%; 9개월 2026-09-20: 0.0001333%; 9개월 2026-09-21: 0.0001333%; 9개월 2026-09-22: 0.0001333%; 9개월 2026-09-23: 0.0001333%; 9개월 2026-09-24: 0.0001333%; 9개월 2026-09-25: 0.0001333%; 9개월 2026-09-26: 0.0001333%; 9개월 2026-09-27: 0.0001333%; 9개월 2026-09-28: 0.0001333%; 9개월 2026-09-29: 0.0001333%; 9개월 2026-09-30: 0.0001333%; 9개월 2026-10-01: 0.0001333%; 9개월 2026-10-02: 0.0001333%; 9개월 2026-10-03: 0.0001333%; 9개월 2026-10-04: 0.0001333%; 9개월 2026-10-05: 0.0001333%; 9개월 2026-10-06: 0.0001333%; 9개월 2026-10-07: 0.0001333%; 9개월 2026-10-08: 0.0001333%; 10개월 10: 0.005%; 11개월 10: 0.005%; 12개월 10: 0.004%; 15개월 10: 0.022%; 16개월 10: 0.022%; 17개월 10: 0.032%; 18개월 10: 0.032%; 19개월 10: 0.032%; 20개월 10: 0.028%; 21개월 10: 0.022%; 22개월 10: 0.022% | 0.23%
2 | bar: 9개월 2026-09-09 to 12개월 30; 15개월 10 to 22개월 30
|  | 0.011% | 0% | 1 |  |  |  |  | 초기우수(6개)/장비투입구(3개) | 9 | 개소 | 22492 | 0.011% |  | 19개월 10: 0.003%; 21개월 10: 0.004%; 23개월 10: 0.004% | 0.011%
2 | bar: 19개월 10 to 19개월 30; 21개월 10 to 21개월 30; 23개월 10 to 23개월 30
|  | 0.268% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재운반비(흄관,PC암거,철근) | 1 | 식 | 558048 | 0.268% |  | 7개월 2026-07-11: 0.0002333%; 7개월 2026-07-12: 0.0002333%; 7개월 2026-07-13: 0.0002333%; 7개월 2026-07-14: 0.0002333%; 7개월 2026-07-15: 0.0002333%; 7개월 2026-07-16: 0.0002333%; 7개월 2026-07-17: 0.0002333%; 7개월 2026-07-18: 0.0002333%; 7개월 2026-07-19: 0.0002333%; 7개월 2026-07-20: 0.0002333%; 7개월 2026-07-21: 0.0002333%; 7개월 2026-07-22: 0.0002333%; 7개월 2026-07-23: 0.0002333%; 7개월 2026-07-24: 0.0002333%; 7개월 2026-07-25: 0.0002333%; 7개월 2026-07-26: 0.0002333%; 7개월 2026-07-27: 0.0002333%; 7개월 2026-07-28: 0.0002333%; 7개월 2026-07-29: 0.0002333%; 7개월 2026-07-30: 0.0002333%; 7개월 2026-07-31: 0.0002333%; 7개월 2026-08-01: 0.0002333%; 7개월 2026-08-02: 0.0002333%; 7개월 2026-08-03: 0.0002333%; 7개월 2026-08-04: 0.0002333%; 7개월 2026-08-05: 0.0002333%; 7개월 2026-08-06: 0.0002333%; 7개월 2026-08-07: 0.0002333%; 7개월 2026-08-08: 0.0002333%; 7개월 2026-08-09: 0.0002333%; 8개월 2026-08-10: 0.0002333%; 8개월 2026-08-11: 0.0002333%; 8개월 2026-08-12: 0.0002333%; 8개월 2026-08-13: 0.0002333%; 8개월 2026-08-14: 0.0002333%; 8개월 2026-08-15: 0.0002333%; 8개월 2026-08-16: 0.0002333%; 8개월 2026-08-17: 0.0002333%; 8개월 2026-08-18: 0.0002333%; 8개월 2026-08-19: 0.0002333%; 8개월 2026-08-20: 0.0002333%; 8개월 2026-08-21: 0.0002333%; 8개월 2026-08-22: 0.0002333%; 8개월 2026-08-23: 0.0002333%; 8개월 2026-08-24: 0.0002333%; 8개월 2026-08-25: 0.0002333%; 8개월 2026-08-26: 0.0002333%; 8개월 2026-08-27: 0.0002333%; 8개월 2026-08-28: 0.0002333%; 8개월 2026-08-29: 0.0002333%; 8개월 2026-08-30: 0.0002333%; 8개월 2026-08-31: 0.0002333%; 8개월 2026-09-01: 0.0002333%; 8개월 2026-09-02: 0.0002333%; 8개월 2026-09-03: 0.0002333%; 8개월 2026-09-04: 0.0002333%; 8개월 2026-09-05: 0.0002333%; 8개월 2026-09-06: 0.0002333%; 8개월 2026-09-07: 0.0002333%; 8개월 2026-09-08: 0.0002333%; 9개월 2026-09-09: 0.0005667%; 9개월 2026-09-10: 0.0005667%; 9개월 2026-09-11: 0.0005667%; 9개월 2026-09-12: 0.0005667%; 9개월 2026-09-13: 0.0005667%; 9개월 2026-09-14: 0.0005667%; 9개월 2026-09-15: 0.0005667%; 9개월 2026-09-16: 0.0005667%; 9개월 2026-09-17: 0.0005667%; 9개월 2026-09-18: 0.0005667%; 9개월 2026-09-19: 0.0005667%; 9개월 2026-09-20: 0.0005667%; 9개월 2026-09-21: 0.0005667%; 9개월 2026-09-22: 0.0005667%; 9개월 2026-09-23: 0.0005667%; 9개월 2026-09-24: 0.0005667%; 9개월 2026-09-25: 0.0005667%; 9개월 2026-09-26: 0.0005667%; 9개월 2026-09-27: 0.0005667%; 9개월 2026-09-28: 0.0005667%; 9개월 2026-09-29: 0.0005667%; 9개월 2026-09-30: 0.0005667%; 9개월 2026-10-01: 0.0005667%; 9개월 2026-10-02: 0.0005667%; 9개월 2026-10-03: 0.0005667%; 9개월 2026-10-04: 0.0005667%; 9개월 2026-10-05: 0.0005667%; 9개월 2026-10-06: 0.0005667%; 9개월 2026-10-07: 0.0005667%; 9개월 2026-10-08: 0.0005667%; 10개월 10: 0.017%; 11개월 10: 0.017%; 12개월 10: 0.017%; 13개월 10: 0.017%; 14개월 10: 0.018%; 15개월 10: 0.018%; 16개월 10: 0.02%; 17개월 10: 0.02%; 18개월 10: 0.02%; 19개월 10: 0.02%; 20개월 10: 0.017%; 21개월 10: 0.017%; 22개월 10: 0.007%; 23개월 10: 0.006%; 24개월 10: 0.006% | 0.268%
2 | bar: 7개월 2026-07-11 to 24개월 30
|  | 7.534% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대(레미콘,흄관,PC암거,철근등) | 1 | 식 | 15685276 | 7.534% |  | 7개월 2026-07-11: 0.0015%; 7개월 2026-07-12: 0.0015%; 7개월 2026-07-13: 0.0015%; 7개월 2026-07-14: 0.0015%; 7개월 2026-07-15: 0.0015%; 7개월 2026-07-16: 0.0015%; 7개월 2026-07-17: 0.0015%; 7개월 2026-07-18: 0.0015%; 7개월 2026-07-19: 0.0015%; 7개월 2026-07-20: 0.0015%; 7개월 2026-07-21: 0.0015%; 7개월 2026-07-22: 0.0015%; 7개월 2026-07-23: 0.0015%; 7개월 2026-07-24: 0.0015%; 7개월 2026-07-25: 0.0015%; 7개월 2026-07-26: 0.0015%; 7개월 2026-07-27: 0.0015%; 7개월 2026-07-28: 0.0015%; 7개월 2026-07-29: 0.0015%; 7개월 2026-07-30: 0.0015%; 7개월 2026-07-31: 0.0015%; 7개월 2026-08-01: 0.0015%; 7개월 2026-08-02: 0.0015%; 7개월 2026-08-03: 0.0015%; 7개월 2026-08-04: 0.0015%; 7개월 2026-08-05: 0.0015%; 7개월 2026-08-06: 0.0015%; 7개월 2026-08-07: 0.0015%; 7개월 2026-08-08: 0.0015%; 7개월 2026-08-09: 0.0015%; 8개월 2026-08-10: 0.0065%; 8개월 2026-08-11: 0.0065%; 8개월 2026-08-12: 0.0065%; 8개월 2026-08-13: 0.0065%; 8개월 2026-08-14: 0.0065%; 8개월 2026-08-15: 0.0065%; 8개월 2026-08-16: 0.0065%; 8개월 2026-08-17: 0.0065%; 8개월 2026-08-18: 0.0065%; 8개월 2026-08-19: 0.0065%; 8개월 2026-08-20: 0.0065%; 8개월 2026-08-21: 0.0065%; 8개월 2026-08-22: 0.0065%; 8개월 2026-08-23: 0.0065%; 8개월 2026-08-24: 0.0065%; 8개월 2026-08-25: 0.0065%; 8개월 2026-08-26: 0.0065%; 8개월 2026-08-27: 0.0065%; 8개월 2026-08-28: 0.0065%; 8개월 2026-08-29: 0.0065%; 8개월 2026-08-30: 0.0065%; 8개월 2026-08-31: 0.0065%; 8개월 2026-09-01: 0.0065%; 8개월 2026-09-02: 0.0065%; 8개월 2026-09-03: 0.0065%; 8개월 2026-09-04: 0.0065%; 8개월 2026-09-05: 0.0065%; 8개월 2026-09-06: 0.0065%; 8개월 2026-09-07: 0.0065%; 8개월 2026-09-08: 0.0065%; 9개월 2026-09-09: 0.0095%; 9개월 2026-09-10: 0.0095%; 9개월 2026-09-11: 0.0095%; 9개월 2026-09-12: 0.0095%; 9개월 2026-09-13: 0.0095%; 9개월 2026-09-14: 0.0095%; 9개월 2026-09-15: 0.0095%; 9개월 2026-09-16: 0.0095%; 9개월 2026-09-17: 0.0095%; 9개월 2026-09-18: 0.0095%; 9개월 2026-09-19: 0.0095%; 9개월 2026-09-20: 0.0095%; 9개월 2026-09-21: 0.0095%; 9개월 2026-09-22: 0.0095%; 9개월 2026-09-23: 0.0095%; 9개월 2026-09-24: 0.0095%; 9개월 2026-09-25: 0.0095%; 9개월 2026-09-26: 0.0095%; 9개월 2026-09-27: 0.0095%; 9개월 2026-09-28: 0.0095%; 9개월 2026-09-29: 0.0095%; 9개월 2026-09-30: 0.0095%; 9개월 2026-10-01: 0.0095%; 9개월 2026-10-02: 0.0095%; 9개월 2026-10-03: 0.0095%; 9개월 2026-10-04: 0.0095%; 9개월 2026-10-05: 0.0095%; 9개월 2026-10-06: 0.0095%; 9개월 2026-10-07: 0.0095%; 9개월 2026-10-08: 0.0095%; 10개월 10: 0.285%; 11개월 10: 0.285%; 12개월 10: 0.285%; 13개월 10: 0.435%; 14개월 10: 0.435%; 15개월 10: 0.435%; 16개월 10: 0.435%; 17개월 10: 0.435%; 18개월 10: 0.435%; 19개월 10: 0.435%; 20개월 10: 0.435%; 21개월 10: 0.435%; 22개월 10: 0.338%; 23개월 10: 0.335%; 24개월 10: 0.285%; 25개월 10: 0.285%; 26개월 10: 0.334%; 27개월 10: 0.234%; 28개월 10: 0.234%; 29개월 10: 0.194% | 7.534%
2 | bar: 7개월 2026-07-11 to 29개월 30
|  | 0.855% | 0% | 1 |  |  |  | 3.오수공 |  |  |  | 1777279 | 0.855% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0.099%; 20개월 10: 0.151%; 21개월 10: 0.163%; 22개월 10: 0.163%; 23개월 10: 0.151%; 24개월 10: 0.116%; 25개월 10: 0%; 26개월 10: 0%; 27개월 10: 0%; 28개월 10: 0.006%; 29개월 10: 0.006%; 30개월 10: 0%; 31개월 10: 0%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 0.855% | 0.855%
2
|  | 0.207% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 382m3 |  | 토공(터파기,되메우기) | 57245 | m3 | 430129 | 0.207% |  | 19개월 10: 0.024%; 20개월 10: 0.034%; 21개월 10: 0.043%; 22개월 10: 0.043%; 23개월 10: 0.034%; 24개월 10: 0.029% | 0.207%
2 | bar: 19개월 10 to 24개월 30
|  | 0.039% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 77m |  | 관로(pvc 이중벽관 D150,D300) | 9628 | m | 80233 | 0.039% |  | 19개월 10: 0.003%; 20개월 10: 0.007%; 21개월 10: 0.008%; 22개월 10: 0.008%; 23개월 10: 0.008%; 24개월 10: 0.005% | 0.039%
2 | bar: 19개월 10 to 24개월 30
|  | 0.083% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 2본 |  | 오수맨홀(D900 1호) | 233 | 개소 | 172464 | 0.083% |  | 19개월 10: 0.01%; 20개월 10: 0.015%; 21개월 10: 0.017%; 22개월 10: 0.017%; 23개월 10: 0.014%; 24개월 10: 0.01% | 0.083%
2 | bar: 19개월 10 to 24개월 30
|  | 0.004% | 0% | 1 |  |  | 월41본 |  | 압송관로(KP메커니컬 D100mm) | 41 | 본 | 7684 | 0.004% |  | 24개월 10: 0.004% | 0.004%
2 | bar: 24개월 10 to 24개월 30
|  | 0.049% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(cctv 조사,수밀시험) | 9293 | m | 102032 | 0.049% |  | 19개월 10: 0.004%; 20개월 10: 0.006%; 21개월 10: 0.006%; 22개월 10: 0.007%; 23개월 10: 0.007%; 24개월 10: 0.007%; 28개월 10: 0.006%; 29개월 10: 0.006% | 0.049%
2 | bar: 19개월 10 to 24개월 30; 28개월 10 to 29개월 30
|  | 0.473% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대/운반비 | 1 | 식 | 984737 | 0.473% |  | 19개월 10: 0.058%; 20개월 10: 0.089%; 21개월 10: 0.089%; 22개월 10: 0.088%; 23개월 10: 0.088%; 24개월 10: 0.061% | 0.473%
2 | bar: 19개월 10 to 24개월 30
|  | 1.444% | 0% | 1 |  |  |  | 4.상수공 |  |  |  | 3005799 | 1.444% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0%; 20개월 10: 0.073%; 21개월 10: 0.128%; 22개월 10: 0.259%; 23개월 10: 0.301%; 24개월 10: 0.284%; 25개월 10: 0.281%; 26개월 10: 0.094%; 27개월 10: 0%; 28개월 10: 0%; 29개월 10: 0%; 30개월 10: 0.022%; 31개월 10: 0%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0.002% | 1.444% | 1.444%
2
|  | 0.06% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 1000m3 | 본 선 | 토공(터파기,되메우기) | 41764 | m3 | 125951 | 0.06% |  | 20개월 10: 0.006%; 21개월 10: 0.011%; 22개월 10: 0.011%; 23개월 10: 0.011%; 24개월 10: 0.011%; 25개월 10: 0.01% | 0.06%
2 | bar: 20개월 10 to 25개월 30
|  | 0.264% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 79m |  | 관로접합및부설(D25~D400) | 1976 | 본 | 549048 | 0.264% |  | 20개월 10: 0.03%; 21개월 10: 0.045%; 22개월 10: 0.055%; 23개월 10: 0.055%; 24개월 10: 0.045%; 25개월 10: 0.034% | 0.264%
2 | bar: 20개월 10 to 25개월 30
|  | 0.147% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 월51개 |  | 밸브류설치(제수및공기밸브,소화전) | 305 | 개 | 307005 | 0.147% |  | 22개월 10: 0.023%; 23개월 10: 0.023%; 24개월 10: 0.023%; 25개월 10: 0.023%; 26개월 10: 0.033%; 30개월 10: 0.022% | 0.147%
2 | bar: 22개월 10 to 26개월 30; 30개월 10 to 30개월 30
|  | 0.181% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월20개 |  | 변실 | 61 | 개소 | 377084 | 0.181% |  | 21개월 10: 0.034%; 22개월 10: 0.034%; 23개월 10: 0.043%; 24개월 10: 0.036%; 25개월 10: 0.034% | 0.181%
2 | bar: 21개월 10 to 25개월 30
|  | 0.002% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(분기표식ELP관,표시못) | 476 | 개소 | 3268 | 0.002% |  | 25개월 10: 0.0008%; 36개월 10: 0.0012% | 0.002%
2 | bar: 25개월 10 to 25개월 30; 36개월 10 to 36개월 30
|  | 0.471% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대/운반비 | 1 | 식 | 979677 | 0.471% |  | 20개월 10: 0.037%; 21개월 10: 0.038%; 22개월 10: 0.087%; 23개월 10: 0.087%; 24개월 10: 0.087%; 25개월 10: 0.108%; 26개월 10: 0.027% | 0.471%
2 | bar: 20개월 10 to 26개월 30
|  | 0.015% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 126m3 | 재 이 용 | 재이용수 토공(터파기,되메우기) | 9433 | m3 | 30930 | 0.015% |  | 22개월 10: 0.003%; 23개월 10: 0.003%; 24개월 10: 0.005%; 25개월 10: 0.004% | 0.015%
2 | bar: 22개월 10 to 25개월 30
|  | 0.099% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 67m |  | 재이용수관로접합및부설(D50-D200) | 861 | 본 | 205750 | 0.099% |  | 22개월 10: 0.023%; 23개월 10: 0.032%; 24개월 10: 0.023%; 25개월 10: 0.021% | 0.099%
2 | bar: 22개월 10 to 25개월 30
|  | 0.041% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월24개 |  | 밸브류설치(제수및공기밸브,유량계) | 71 | 개 | 84868 | 0.041% |  | 23개월 10: 0.008%; 24개월 10: 0.011%; 25개월 10: 0.011%; 26개월 10: 0.011% | 0.041%
2 | bar: 23개월 10 to 26개월 30
|  | 0.022% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월8개 |  | 재이용수 변실 | 15 | 개 | 46555 | 0.022% |  | 23개월 10: 0.006%; 24개월 10: 0.01%; 25개월 10: 0.006% | 0.022%
2 | bar: 23개월 10 to 25개월 30
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 재이용수부대공(분기표식ELP관,표시못) | 218 | 개 | 2043 | 0.001% |  | 25개월 10: 0.0005%; 36개월 10: 0.0005% | 0.001%
2 | bar: 25개월 10 to 25개월 30; 36개월 10 to 36개월 30
|  | 0.141% | 0% | 1 |  |  |  |  | 재이용수 자재대/운반비 | 1 | 식 | 293620 | 0.141% |  | 22개월 10: 0.023%; 23개월 10: 0.033%; 24개월 10: 0.033%; 25개월 10: 0.029%; 26개월 10: 0.023% | 0.141%
2 | bar: 22개월 10 to 26개월 30
|  | 4.747% | 0% | 1 |  |  |  | 5.도로 및 포장공 |  |  |  | 9883678 | 4.747% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0%; 20개월 10: 0%; 21개월 10: 0%; 22개월 10: 0%; 23개월 10: 0%; 24개월 10: 0%; 25개월 10: 0%; 26개월 10: 0%; 27개월 10: 0.195%; 28개월 10: 0.474%; 29개월 10: 0.56%; 30개월 10: 0.587%; 31개월 10: 0.763%; 32개월 10: 0.642%; 33월 10: 0.891%; 34월 10: 0.578%; 35개월 10: 0.057%; 36개월 10: 0% | 4.747% | 4.747%
2
|  | 0.009% | 0% | 1 |  |  |  |  | 토공(터파기,되메우기) | 3905 | m3 | 19038 | 0.009% |  | 30개월 10: 0.005%; 31개월 10: 0.004% | 0.009%
2 | bar: 30개월 10 to 31개월 30
|  | 0.051% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 200m3 |  | 보조기층포설및다짐 | 24909 | m3 | 105215 | 0.051% |  | 27개월 10: 0.007%; 28개월 10: 0.011%; 29개월 10: 0.011%; 30개월 10: 0.011%; 31개월 10: 0.011% | 0.051%
2 | bar: 27개월 10 to 31개월 30
|  | 0.1% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 4800m2 |  | 아스콘포장 (기층,중간층.표층) | 240214 | m2 | 209013 | 0.1% |  | 31개월 10: 0.03%; 32개월 10: 0.04%; 33월 10: 0.03% | 0.1%
2 | bar: 31개월 10 to 33월 30
|  | 0.292% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 441m2 |  | 경하중포장(보도,자전거,시각장애인) | 55155 | m2 | 607792 | 0.292% |  | 29개월 10: 0.056%; 30개월 10: 0.056%; 31개월 10: 0.066%; 32개월 10: 0.057%; 33월 10: 0.057% | 0.292%
2 | bar: 29개월 10 to 33월 30
|  | 0.596% | 0% | 1 | 6개월 | 1일/월25일 | 341m |  | 경계블럭설치(경계석,L형측구) | 51189 | m | 1240413 | 0.596% |  | 27개월 10: 0.062%; 28개월 10: 0.143%; 29개월 10: 0.163%; 30개월 10: 0.163%; 31개월 10: 0.065% | 0.596%
2 | bar: 27개월 10 to 31개월 30
|  | 0.151% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 149m2 |  | 고원식교차로/미끄럼방지/과속방지 | 7434 | m2 | 314434 | 0.151% |  | 33월 10: 0.078%; 34월 10: 0.073% | 0.151%
2 | bar: 33월 10 to 34월 30
|  | 0.11% | 0% | 1 |  |  |  |  | 차선도색 | 11462 | m2 | 228020 | 0.11% |  | 34월 10: 0.066%; 35개월 10: 0.044% | 0.11%
2 | bar: 34월 10 to 35개월 30
|  | 0.066% | 0% | 1 |  |  |  |  | 표지판(교통,도로,반사경,갈매기) | 302 | 개 | 138162 | 0.066% |  | 31개월 10: 0.031%; 32개월 10: 0.022%; 35개월 10: 0.013% | 0.066%
2 | bar: 31개월 10 to 32개월 30; 35개월 10 to 35개월 30
|  | 0.363% | 0% | 1 | 2개월 | 1일/월25일 | 31경간 |  | 보차도휀스 | 1559 | 경간 | 756369 | 0.363% |  | 33월 10: 0.189%; 34월 10: 0.174% | 0.363%
2 | bar: 33월 10 to 34월 30
|  | 0.074% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 월271경간 |  | 가드레일 | 814 | 경간 | 154158 | 0.074% |  | 30개월 10: 0.022%; 31개월 10: 0.03%; 34월 10: 0.022% | 0.074%
2 | bar: 30개월 10 to 31개월 30; 34월 10 to 34월 30
|  | 0.164% | 0% | 1 |  |  |  |  | 방초매트 | 43826 | m | 342106 | 0.164% |  | 28개월 10: 0.023%; 29개월 10: 0.033%; 30개월 10: 0.033%; 31개월 10: 0.039%; 32개월 10: 0.036% | 0.164%
2 | bar: 28개월 10 to 32개월 30
|  | 2.771% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대및운반비 | 1 | 식 | 5768958 | 2.771% |  | 27개월 10: 0.126%; 28개월 10: 0.297%; 29개월 10: 0.297%; 30개월 10: 0.297%; 31개월 10: 0.487%; 32개월 10: 0.487%; 33월 10: 0.537%; 34월 10: 0.243% | 2.771%
2 | bar: 27개월 10 to 34월 30
|  | 2.079% | 0.0429% | 1 |  |  |  | 6.조경공 |  |  |  | 4417192 | 2.122% | 0% | 10개월 10: 0.004%; 11개월 10: 0.004%; 12개월 10: 0.004%; 13개월 10: 0.004%; 14개월 10: 0.004%; 15개월 10: 0.004%; 16개월 10: 0.004%; 17개월 10: 0.004%; 18개월 10: 0.004%; 19개월 10: 0.004%; 20개월 10: 0.004%; 21개월 10: 0.004%; 22개월 10: 0.004%; 23개월 10: 0.004%; 24개월 10: 0.004%; 25개월 10: 0.004%; 26개월 10: 0.004%; 27개월 10: 0.004%; 28개월 10: 0.004%; 29개월 10: 0.198%; 30개월 10: 0.329%; 31개월 10: 0.344%; 32개월 10: 0.358%; 33월 10: 0.348%; 34월 10: 0.288%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0.1381% | 2.079% | 2.122%
2
|  | 0.44% | 0% | 1 |  |  |  |  | 근린공원(우수/시설/포장/식재) | 1 | 식 | 915406 | 0.44% |  | 30개월 10: 0.059%; 31개월 10: 0.079%; 32개월 10: 0.11%; 33월 10: 0.11%; 34월 10: 0.082% | 0.44%
2 | bar: 30개월 10 to 34월 30; 36개월 30
|  | 1.25% | 0% | 1 |  |  |  |  | 완충녹지(교목/잔디)1~11 | 1 | 식 | 2601595 | 1.25% |  | 29개월 10: 0.172%; 30개월 10: 0.222%; 31개월 10: 0.222%; 32개월 10: 0.222%; 33월 10: 0.222%; 34월 10: 0.19% | 1.25%
0 |  |  |  | 2 | bar: 29개월 10 to 34월 30
|  | 0.05% | 0% | 1 |  |  |  |  | 가로수(이팝나무) | 412 | 주 | 103683 | 0.05% |  | 29개월 10: 0.011%; 30개월 10: 0.022%; 31개월 10: 0.017% | 0.05%
2 | bar: 29개월 10 to 31개월 30
|  | 0% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 47주 |  | 가이식수목(현장-->가식장) | 0 | 주 | 0 | 0% | [352 empty] | 0%
2
|  | 0.138% | 0% | 1 |  |  |  |  | 수목유지관리(준공후2년) | 1 | 식 | 287393 | 0.138% |  | 36개월 10: 0.138% | 0.138%
2 | bar: 36개월 10 to 36개월 30
|  | 0.0001% | -0.0001% | 1 |  |  |  |  | 놀이시설 설치검사 | 1 | 식 | 152 | 0% |  | 36개월 10: 0.0001% | 0.0001%
2 | bar: 36개월 10 to 36개월 30
|  | 0.143% | 0% | 1 |  |  |  |  | 가식장 토지임대료(36개월) | 1 | 식 | 297762 | 0.143% |  | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.0001333% | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% |  |  | 0.004% | [8 empty] | 0.143%
2
|  | 0.101% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대 | 1 | 식 | 211201 | 0.101% |  | 29개월 10: 0.011%; 30개월 10: 0.022%; 31개월 10: 0.022%; 32개월 10: 0.022%; 33월 10: 0.012%; 34월 10: 0.012% | 0.101%
2 | bar: 29개월 10 to 34월 30
|  | 0.667% | 0% | 1 |  |  |  | 7.구조물공 |  |  |  | 1388434 | 0.667% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0%; 20개월 10: 0%; 21개월 10: 0.081%; 22개월 10: 0.1%; 23개월 10: 0.1%; 24개월 10: 0.1%; 25개월 10: 0.151%; 26개월 10: 0.135%; 27개월 10: 0%; 28개월 10: 0%; 29개월 10: 0%; 30개월 10: 0%; 31개월 10: 0%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 0.667% | 0.667%
2
| 2곳 195m | 0.311% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 46m3 |  | GABION 옹벽 설치 | 6859 | m3 | 647554 | 0.311% |  | 21개월 10: 0.046%; 22개월 10: 0.055%; 23개월 10: 0.055%; 24개월 10: 0.055%; 25개월 10: 0.056%; 26개월 10: 0.044% | 0.311%
2 | bar: 21개월 10 to 26개월 30
| 214개 | 0.08% | 0% | 1 |  |  |  |  | 패널옹벽공(L=101m) | 486 | m2 | 166760 | 0.08% |  | 25개월 10: 0.04%; 26개월 10: 0.04% | 0.08%
2 | bar: 25개월 10 to 26개월 30
|  | 0.276% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재 및 운반(패널/GABION/레미콘등) | 1 | 식 | 574120 | 0.276% |  | 21개월 10: 0.035%; 22개월 10: 0.045%; 23개월 10: 0.045%; 24개월 10: 0.045%; 25개월 10: 0.055%; 26개월 10: 0.051% | 0.276%
2 | bar: 21개월 10 to 26개월 30
|  | 0.026% | 0% | 1 |  |  |  | 8.농수로공 |  |  |  | 55947 | 0.026% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0%; 20개월 10: 0%; 21개월 10: 0.012%; 22개월 10: 0.014%; 23개월 10: 0%; 24개월 10: 0%; 25개월 10: 0%; 26개월 10: 0%; 27개월 10: 0%; 28개월 10: 0%; 29개월 10: 0%; 30개월 10: 0%; 31개월 10: 0%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 0.026% | 0.026%
2
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 토공(터파기,되메우기) | 809 | m3 | 2788 | 0.001% |  | 21개월 10: 0.0005%; 22개월 10: 0.0005% | 0.001%
2 | bar: 21개월 10 to 22개월 30
|  | 0.009% | 0% | 1 |  |  |  |  | 농수관로(주철관D300mm) | 42 | 본 | 19460 | 0.009% |  | 21개월 10: 0.004%; 22개월 10: 0.005% | 0.009%
2 | bar: 21개월 10 to 22개월 30
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 부대공(수압,퇴수시험,표시못등) | 1 | 식 | 1435 | 0.001% |  | 21개월 10: 0.0005%; 22개월 10: 0.0005% | 0.001%
2 | bar: 21개월 10 to 22개월 30
|  | 0.015% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대및운반비 | 1 | 식 | 32264 | 0.015% |  | 21개월 10: 0.007%; 22개월 10: 0.008% | 0.015%
2 | bar: 21개월 10 to 22개월 30
|  | 0.648% | 0% | 1 |  |  |  | 9.하천공 |  |  |  | 1348297 | 0.648% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0.046%; 17개월 10: 0.094%; 18개월 10: 0.096%; 19개월 10: 0.082%; 20개월 10: 0.075%; 21개월 10: 0.093%; 22개월 10: 0.095%; 23개월 10: 0.067%; 24개월 10: 0%; 25개월 10: 0%; 26개월 10: 0%; 27개월 10: 0%; 28개월 10: 0%; 29개월 10: 0%; 30개월 10: 0%; 31개월 10: 0%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 0.648% | 0.648%
2
|  | 0.052% | 0% | 1 | 7개월 | 1일/월25일 | 229m3 |  | 토공(깍기/쌓기/터파기/되메우기등) | 40107 | m3 | 108363 | 0.052% |  | 16개월 10: 0.003%; 17개월 10: 0.006%; 18개월 10: 0.008%; 19개월 10: 0.008%; 20개월 10: 0.008%; 21개월 10: 0.008%; 22개월 10: 0.007%; 23개월 10: 0.004% | 0.052%
2 | bar: 16개월 10 to 23개월 30
| 1290m | 0.181% | 0% | 1 | 5개월 | 1일/월25일 | 31m2 |  | 호안공(전석쌓기) | 3861 | m2 | 377162 | 0.181% |  | 16개월 10: 0.025%; 17개월 10: 0.044%; 18개월 10: 0.044%; 19개월 10: 0.034%; 20개월 10: 0.034% | 0.181%
2 | bar: 16개월 10 to 20개월 30
|  | 0.109% | 0% | 1 |  |  |  |  | 개거공(4.0 X 3.0) | 214 | m | 226452 | 0.109% |  | 21개월 10: 0.041%; 22개월 10: 0.044%; 23개월 10: 0.024% | 0.109%
2 | bar: 21개월 10 to 23개월 30
|  | 0.012% | 0% | 1 |  |  |  |  | PC우수암거설치(4.0 X 3.0,3.5) | 66 | m | 24793 | 0.012% |  | 19개월 10: 0.006%; 20개월 10: 0.006% | 0.012%
2 | bar: 19개월 10 to 20개월 30
|  | 0.294% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대및운반비 | 1 | 식 | 611527 | 0.294% |  | 16개월 10: 0.018%; 17개월 10: 0.044%; 18개월 10: 0.044%; 19개월 10: 0.034%; 20개월 10: 0.027%; 21개월 10: 0.044%; 22개월 10: 0.044%; 23개월 10: 0.039% | 0.294%
2 | bar: 16개월 10 to 23개월 30
|  | 0.27% | 0% | 1 |  |  |  | 10.저류지공 |  |  |  | 562755 | 0.27% | 0% | 10개월 10: 0.001%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0%; 20개월 10: 0%; 21개월 10: 0%; 22개월 10: 0%; 23개월 10: 0%; 24개월 10: 0%; 25개월 10: 0%; 26개월 10: 0%; 27개월 10: 0.077%; 28개월 10: 0.077%; 29개월 10: 0.049%; 30개월 10: 0%; 31개월 10: 0.019%; 32개월 10: 0.047%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 0.27% | 0.27%
2
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 토공(터파기/되메우기) | 322 | m3 | 1458 | 0.001% |  | 10개월 10: 0.0005%; 14개월 10: 0.0003%; 18개월 10: 0.0002% | 0.001%
2
|  | 0.082% | 0% | 1 | 3개월 | 1일/월25일 | 95m2 |  | 호안블럭 | 7128 | m2 | 171136 | 0.082% |  | 27개월 10: 0.033%; 28개월 10: 0.033%; 29개월 10: 0.016% | 0.082%
2 | bar: 27개월 10 to 29개월 30
|  | 0.003% | 0% | 1 |  |  |  |  | 휀스및출입문(H=1.5, L=2.0) | 394 | 경간 | 7252 | 0.003% |  | 32개월 10: 0.003% | 0.003%
2 | bar: 32개월 10 to 32개월 30
|  | 0.001% | 0% | 1 |  |  |  |  | 콘크리트포장(B=4.0m) | 60 | m | 1748 | 0.001% |  | 31개월 10: 0.001% | 0.001%
2 | bar: 31개월 10 to 31개월 30
|  | 4e-05% | 1e-05% | 1 |  |  |  |  | 저류지안내표지판설치(1.8X0.9) | 2 | 개소 | 95 | 5e-05% |  | 32개월 10: 4e-05% | 4e-05%
2 | bar: 32개월 10 to 32개월 30
|  | 0.183% | 0% | 1 |  |  |  |  | 자재대 및 운반비 | 1 | 식 | 381066 | 0.183% |  | 27개월 10: 0.044%; 28개월 10: 0.044%; 29개월 10: 0.033%; 31개월 10: 0.018%; 32개월 10: 0.044% | 0.183%
2 | bar: 27개월 10 to 29개월 30; 31개월 10 to 32개월 30
|  | 1.417% | 0.41% | 1 |  |  |  | 11.부대공 |  |  |  | 3806661 | 1.827% | 0% | 10개월 10: 0.04%; 11개월 10: 0.034%; 12개월 10: 0.034%; 13개월 10: 0.037%; 14개월 10: 0.034%; 15개월 10: 0.034%; 16개월 10: 0.034%; 17개월 10: 0.034%; 18개월 10: 0.034%; 19개월 10: 0.034%; 20개월 10: 0.034%; 21개월 10: 0.067%; 22개월 10: 0.067%; 23개월 10: 0.067%; 24개월 10: 0.068%; 25개월 10: 0.067%; 26개월 10: 0.077%; 27개월 10: 0.077%; 28개월 10: 0.067%; 29개월 10: 0.067%; 30개월 10: 0.067%; 31개월 10: 0.033%; 32개월 10: 0.062%; 33월 10: 0.062%; 34월 10: 0.062%; 35개월 10: 0.071%; 36개월 10: 0.053% | 1.417% | 1.827%
2
|  | 0.357% | 0% | 1 | 15개월 | 1일/월25일 | 27m |  | 가배수로(토사)/연결관(D1350) | 10264 | m | 743877 | 0.357% |  | 21개월 10: 0.033%; 22개월 10: 0.033%; 23개월 10: 0.033%; 24개월 10: 0.034%; 25개월 10: 0.034%; 26개월 10: 0.044%; 27개월 10: 0.044%; 28개월 10: 0.034%; 29개월 10: 0.034%; 30개월 10: 0.034% | 0.357%
2 | bar: 21개월 10 to 30개월 30
|  | 0.126% | -1.952e-16% | 1 |  |  |  |  | 가설 사무소(36개월) | 1 | 식 | 262721 | 0.126% |  | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0001167% | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.0035% |  |  | 0.126%
0 |  |  |  | 2
|  | 0.031% | -1.084e-16% | 1 | 21개월 | 세륜설치 관리 |  |  | 임시침사지(3개)/세륜세차(2개) | 4 | 개소 | 65003 | 0.031% |  | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 8.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 1.667e-05% | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0005% |  |  | 0.0009% |  |  | 0.031%
2
|  | 0.267% | -3.469e-16% | 1 |  |  |  |  | 소음진동방지(가설방음벽)36개월 | 2437 | m | 555911 | 0.267% |  | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003667% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0003333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.0002333% | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.009% |  |  | 0.01% |  |  | 0.267%
2
|  | 0.276% | 0% | 1 |  |  |  |  | 대기오염방지(살수) | 982151 | a | 574558 | 0.276% |  | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.0002667% | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.008% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.007% |  |  | 0.01% |  |  | 0.004% |  |  | 0.276%
2
|  | 0.118% | -2.819e-16% | 1 |  |  |  |  | 안전점검/검토비/안전계획서등 | 1 | 식 | 245323 | 0.118% |  | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0004333% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.003% |  |  | 0.118%
2
|  | 0.08% | -3.578e-16% | 1 |  |  |  |  | 자재대 및 운반비 | 1 | 식 | 167586 | 0.08% |  | 1개월 2026-01-12: 0.0016%; 1개월 2026-01-13: 0.0016%; 1개월 2026-01-14: 0.0016%; 1개월 2026-01-15: 0.0016%; 1개월 2026-01-16: 0.0016%; 1개월 2026-01-17: 0.0016%; 1개월 2026-01-18: 0.0016%; 1개월 2026-01-19: 0.0016%; 1개월 2026-01-20: 0.0016%; 1개월 2026-01-21: 0.0016%; 1개월 2026-01-22: 0.0016%; 1개월 2026-01-23: 0.0016%; 1개월 2026-01-24: 0.0016%; 1개월 2026-01-25: 0.0016%; 1개월 2026-01-26: 0.0016%; 1개월 2026-01-27: 0.0016%; 1개월 2026-01-28: 0.0016%; 1개월 2026-01-29: 0.0016%; 1개월 2026-01-30: 0.0016%; 1개월 2026-01-31: 0.0016%; 1개월 2026-02-01: 0.0016%; 1개월 2026-02-02: 0.0016%; 1개월 2026-02-03: 0.0016%; 1개월 2026-02-04: 0.0016%; 1개월 2026-02-05: 0.0016%; 1개월 2026-02-06: 0.0016%; 1개월 2026-02-07: 0.0016%; 1개월 2026-02-08: 0.0016%; 1개월 2026-02-09: 0.0016%; 1개월 2026-02-10: 0.0016%; 2개월 2026-02-11: 0.0003667%; 2개월 2026-02-12: 0.0003667%; 2개월 2026-02-13: 0.0003667%; 2개월 2026-02-14: 0.0003667%; 2개월 2026-02-15: 0.0003667%; 2개월 2026-02-16: 0.0003667%; 2개월 2026-02-17: 0.0003667%; 2개월 2026-02-18: 0.0003667%; 2개월 2026-02-19: 0.0003667%; 2개월 2026-02-20: 0.0003667%; 2개월 2026-02-21: 0.0003667%; 2개월 2026-02-22: 0.0003667%; 2개월 2026-02-23: 0.0003667%; 2개월 2026-02-24: 0.0003667%; 2개월 2026-02-25: 0.0003667%; 2개월 2026-02-26: 0.0003667%; 2개월 2026-02-27: 0.0003667%; 2개월 2026-02-28: 0.0003667%; 2개월 2026-03-01: 0.0003667%; 2개월 2026-03-02: 0.0003667%; 2개월 2026-03-03: 0.0003667%; 2개월 2026-03-04: 0.0003667%; 2개월 2026-03-05: 0.0003667%; 2개월 2026-03-06: 0.0003667%; 2개월 2026-03-07: 0.0003667%; 2개월 2026-03-08: 0.0003667%; 2개월 2026-03-09: 0.0003667%; 2개월 2026-03-10: 0.0003667%; 2개월 2026-03-11: 0.0003667%; 2개월 2026-03-12: 0.0003667%; 4개월 2026-04-12: 0.0002%; 4개월 2026-04-13: 0.0002%; 4개월 2026-04-14: 0.0002%; 4개월 2026-04-15: 0.0002%; 4개월 2026-04-16: 0.0002%; 4개월 2026-04-17: 0.0002%; 4개월 2026-04-18: 0.0002%; 4개월 2026-04-19: 0.0002%; 4개월 2026-04-20: 0.0002%; 4개월 2026-04-21: 0.0002%; 4개월 2026-04-22: 0.0002%; 4개월 2026-04-23: 0.0002%; 4개월 2026-04-24: 0.0002%; 4개월 2026-04-25: 0.0002%; 4개월 2026-04-26: 0.0002%; 4개월 2026-04-27: 0.0002%; 4개월 2026-04-28: 0.0002%; 4개월 2026-04-29: 0.0002%; 4개월 2026-04-30: 0.0002%; 4개월 2026-05-01: 0.0002%; 4개월 2026-05-02: 0.0002%; 4개월 2026-05-03: 0.0002%; 4개월 2026-05-04: 0.0002%; 4개월 2026-05-05: 0.0002%; 4개월 2026-05-06: 0.0002%; 4개월 2026-05-07: 0.0002%; 4개월 2026-05-08: 0.0002%; 4개월 2026-05-09: 0.0002%; 4개월 2026-05-10: 0.0002%; 4개월 2026-05-11: 0.0002%; 7개월 2026-07-11: 0.0002%; 7개월 2026-07-12: 0.0002%; 7개월 2026-07-13: 0.0002%; 7개월 2026-07-14: 0.0002%; 7개월 2026-07-15: 0.0002%; 7개월 2026-07-16: 0.0002%; 7개월 2026-07-17: 0.0002%; 7개월 2026-07-18: 0.0002%; 7개월 2026-07-19: 0.0002%; 7개월 2026-07-20: 0.0002%; 7개월 2026-07-21: 0.0002%; 7개월 2026-07-22: 0.0002%; 7개월 2026-07-23: 0.0002%; 7개월 2026-07-24: 0.0002%; 7개월 2026-07-25: 0.0002%; 7개월 2026-07-26: 0.0002%; 7개월 2026-07-27: 0.0002%; 7개월 2026-07-28: 0.0002%; 7개월 2026-07-29: 0.0002%; 7개월 2026-07-30: 0.0002%; 7개월 2026-07-31: 0.0002%; 7개월 2026-08-01: 0.0002%; 7개월 2026-08-02: 0.0002%; 7개월 2026-08-03: 0.0002%; 7개월 2026-08-04: 0.0002%; 7개월 2026-08-05: 0.0002%; 7개월 2026-08-06: 0.0002%; 7개월 2026-08-07: 0.0002%; 7개월 2026-08-08: 0.0002%; 7개월 2026-08-09: 0.0002%; 10개월 10: 0.006%; 13개월 10: 0.003% | 0.08%
2 | bar: 1개월 2026-01-12 to 2개월 2026-03-12; 4개월 2026-04-12 to 4개월 2026-05-11; 7개월 2026-07-11 to 7개월 2026-08-09; 10개월 10 to 10개월 30; 13개월 10 to 13개월 30
|  | 0.572% | 0% | 1 |  |  |  |  | 기타(품질관리비/장비운반 등) | 1 | 식 | 1191682 | 0.572% |  | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.012% |  |  | 0.041% |  |  | 0.041% |  |  | 0.041% |  |  | 0.045% |  |  | 0.032% |  |  | 0.572%
2
|  | 0.214% | 0.321% | 1 |  |  |  | 12.폐기물처리용역 |  |  |  | 1113010 | 0.535% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0.07%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0.07%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0%; 20개월 10: 0%; 21개월 10: 0%; 22개월 10: 0%; 23개월 10: 0%; 24개월 10: 0%; 25개월 10: 0%; 26개월 10: 0%; 27개월 10: 0%; 28개월 10: 0%; 29개월 10: 0%; 30개월 10: 0%; 31개월 10: 0.074%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0%; 36개월 10: 0% | 0.214% | 0.535%
2
|  | 0.535% | 0% | 1 |  |  |  |  | 폐기물처리비 및 운반비 | 1 | 식 | 1113010 | 0.535% |  | 1개월 2026-01-12: 0.002333%; 1개월 2026-01-13: 0.002333%; 1개월 2026-01-14: 0.002333%; 1개월 2026-01-15: 0.002333%; 1개월 2026-01-16: 0.002333%; 1개월 2026-01-17: 0.002333%; 1개월 2026-01-18: 0.002333%; 1개월 2026-01-19: 0.002333%; 1개월 2026-01-20: 0.002333%; 1개월 2026-01-21: 0.002333%; 1개월 2026-01-22: 0.002333%; 1개월 2026-01-23: 0.002333%; 1개월 2026-01-24: 0.002333%; 1개월 2026-01-25: 0.002333%; 1개월 2026-01-26: 0.002333%; 1개월 2026-01-27: 0.002333%; 1개월 2026-01-28: 0.002333%; 1개월 2026-01-29: 0.002333%; 1개월 2026-01-30: 0.002333%; 1개월 2026-01-31: 0.002333%; 1개월 2026-02-01: 0.002333%; 1개월 2026-02-02: 0.002333%; 1개월 2026-02-03: 0.002333%; 1개월 2026-02-04: 0.002333%; 1개월 2026-02-05: 0.002333%; 1개월 2026-02-06: 0.002333%; 1개월 2026-02-07: 0.002333%; 1개월 2026-02-08: 0.002333%; 1개월 2026-02-09: 0.002333%; 1개월 2026-02-10: 0.002333%; 3개월 2026-03-13: 0.0027%; 3개월 2026-03-14: 0.0027%; 3개월 2026-03-15: 0.0027%; 3개월 2026-03-16: 0.0027%; 3개월 2026-03-17: 0.0027%; 3개월 2026-03-18: 0.0027%; 3개월 2026-03-19: 0.0027%; 3개월 2026-03-20: 0.0027%; 3개월 2026-03-21: 0.0027%; 3개월 2026-03-22: 0.0027%; 3개월 2026-03-23: 0.0027%; 3개월 2026-03-24: 0.0027%; 3개월 2026-03-25: 0.0027%; 3개월 2026-03-26: 0.0027%; 3개월 2026-03-27: 0.0027%; 3개월 2026-03-28: 0.0027%; 3개월 2026-03-29: 0.0027%; 3개월 2026-03-30: 0.0027%; 3개월 2026-03-31: 0.0027%; 3개월 2026-04-01: 0.0027%; 3개월 2026-04-02: 0.0027%; 3개월 2026-04-03: 0.0027%; 3개월 2026-04-04: 0.0027%; 3개월 2026-04-05: 0.0027%; 3개월 2026-04-06: 0.0027%; 3개월 2026-04-07: 0.0027%; 3개월 2026-04-08: 0.0027%; 3개월 2026-04-09: 0.0027%; 3개월 2026-04-10: 0.0027%; 3개월 2026-04-11: 0.0027%; 6개월 2026-06-11: 0.003%; 6개월 2026-06-12: 0.003%; 6개월 2026-06-13: 0.003%; 6개월 2026-06-14: 0.003%; 6개월 2026-06-15: 0.003%; 6개월 2026-06-16: 0.003%; 6개월 2026-06-17: 0.003%; 6개월 2026-06-18: 0.003%; 6개월 2026-06-19: 0.003%; 6개월 2026-06-20: 0.003%; 6개월 2026-06-21: 0.003%; 6개월 2026-06-22: 0.003%; 6개월 2026-06-23: 0.003%; 6개월 2026-06-24: 0.003%; 6개월 2026-06-25: 0.003%; 6개월 2026-06-26: 0.003%; 6개월 2026-06-27: 0.003%; 6개월 2026-06-28: 0.003%; 6개월 2026-06-29: 0.003%; 6개월 2026-06-30: 0.003%; 6개월 2026-07-01: 0.003%; 6개월 2026-07-02: 0.003%; 6개월 2026-07-03: 0.003%; 6개월 2026-07-04: 0.003%; 6개월 2026-07-05: 0.003%; 6개월 2026-07-06: 0.003%; 6개월 2026-07-07: 0.003%; 6개월 2026-07-08: 0.003%; 6개월 2026-07-09: 0.003%; 6개월 2026-07-10: 0.003%; 9개월 2026-09-09: 0.002667%; 9개월 2026-09-10: 0.002667%; 9개월 2026-09-11: 0.002667%; 9개월 2026-09-12: 0.002667%; 9개월 2026-09-13: 0.002667%; 9개월 2026-09-14: 0.002667%; 9개월 2026-09-15: 0.002667%; 9개월 2026-09-16: 0.002667%; 9개월 2026-09-17: 0.002667%; 9개월 2026-09-18: 0.002667%; 9개월 2026-09-19: 0.002667%; 9개월 2026-09-20: 0.002667%; 9개월 2026-09-21: 0.002667%; 9개월 2026-09-22: 0.002667%; 9개월 2026-09-23: 0.002667%; 9개월 2026-09-24: 0.002667%; 9개월 2026-09-25: 0.002667%; 9개월 2026-09-26: 0.002667%; 9개월 2026-09-27: 0.002667%; 9개월 2026-09-28: 0.002667%; 9개월 2026-09-29: 0.002667%; 9개월 2026-09-30: 0.002667%; 9개월 2026-10-01: 0.002667%; 9개월 2026-10-02: 0.002667%; 9개월 2026-10-03: 0.002667%; 9개월 2026-10-04: 0.002667%; 9개월 2026-10-05: 0.002667%; 9개월 2026-10-06: 0.002667%; 9개월 2026-10-07: 0.002667%; 9개월 2026-10-08: 0.002667%; 12개월 10: 0.07%; 15개월 10: 0.07%; 31개월 10: 0.074% | 0.535%
2 | bar: 1개월 2026-01-12 to 1개월 2026-02-10; 3개월 2026-03-13 to 3개월 2026-04-11; 6개월 2026-06-11 to 6개월 2026-07-10; 9개월 2026-09-09 to 9개월 2026-10-08; 31개월 10 to 31개월 30
|  | 22.88% | 1.58% | 1 |  |  |  | 13.제경비 및 기타 |  |  |  | 50916191 | 24.46% | 0% | 10개월 10: 1.477%; 11개월 10: 1.488%; 12개월 10: 1.471%; 13개월 10: 1.278%; 14개월 10: 1.3%; 15개월 10: 1.288%; 16개월 10: 1.187%; 17개월 10: 1.209%; 18개월 10: 1.215%; 19개월 10: 1.107%; 20개월 10: 1.13%; 21개월 10: 0.965%; 22개월 10: 0.987%; 23개월 10: 0.968%; 24개월 10: 0.792%; 25개월 10: 0.728%; 26개월 10: 0.57%; 27개월 10: 0.608%; 28개월 10: 0.605%; 29개월 10: 0.411%; 30개월 10: 0.34%; 31개월 10: 0.445%; 32개월 10: 0.404%; 33월 10: 0.467%; 34월 10: 0.344%; 35개월 10: 0.034%; 36개월 10: 0.058% | 22.88% | 24.46%
2
|  | 0.218% | 0% | 1 |  |  |  | GIS측량성과비 |  | 1 | 식 | 453609 | 0.218% |  | 16개월 10: 0.012%; 17개월 10: 0.019%; 18개월 10: 0.019%; 19개월 10: 0.019%; 20개월 10: 0.019%; 21개월 10: 0.019%; 22개월 10: 0.019%; 23개월 10: 0.019%; 24개월 10: 0.019%; 25개월 10: 0.019%; 26개월 10: 0.019%; 27개월 10: 0.016% | 0.218%
2 | bar: 16개월 10 to 27개월 30
|  | 0.068% | 0% | 1 |  |  |  | 시공측량 |  | 21 | Km | 142023 | 0.068% |  | 1개월 2026-01-12: 0.0008%; 1개월 2026-01-13: 0.0008%; 1개월 2026-01-14: 0.0008%; 1개월 2026-01-15: 0.0008%; 1개월 2026-01-16: 0.0008%; 1개월 2026-01-17: 0.0008%; 1개월 2026-01-18: 0.0008%; 1개월 2026-01-19: 0.0008%; 1개월 2026-01-20: 0.0008%; 1개월 2026-01-21: 0.0008%; 1개월 2026-01-22: 0.0008%; 1개월 2026-01-23: 0.0008%; 1개월 2026-01-24: 0.0008%; 1개월 2026-01-25: 0.0008%; 1개월 2026-01-26: 0.0008%; 1개월 2026-01-27: 0.0008%; 1개월 2026-01-28: 0.0008%; 1개월 2026-01-29: 0.0008%; 1개월 2026-01-30: 0.0008%; 1개월 2026-01-31: 0.0008%; 1개월 2026-02-01: 0.0008%; 1개월 2026-02-02: 0.0008%; 1개월 2026-02-03: 0.0008%; 1개월 2026-02-04: 0.0008%; 1개월 2026-02-05: 0.0008%; 1개월 2026-02-06: 0.0008%; 1개월 2026-02-07: 0.0008%; 1개월 2026-02-08: 0.0008%; 1개월 2026-02-09: 0.0008%; 1개월 2026-02-10: 0.0008%; 2개월 2026-02-11: 0.0007333%; 2개월 2026-02-12: 0.0007333%; 2개월 2026-02-13: 0.0007333%; 2개월 2026-02-14: 0.0007333%; 2개월 2026-02-15: 0.0007333%; 2개월 2026-02-16: 0.0007333%; 2개월 2026-02-17: 0.0007333%; 2개월 2026-02-18: 0.0007333%; 2개월 2026-02-19: 0.0007333%; 2개월 2026-02-20: 0.0007333%; 2개월 2026-02-21: 0.0007333%; 2개월 2026-02-22: 0.0007333%; 2개월 2026-02-23: 0.0007333%; 2개월 2026-02-24: 0.0007333%; 2개월 2026-02-25: 0.0007333%; 2개월 2026-02-26: 0.0007333%; 2개월 2026-02-27: 0.0007333%; 2개월 2026-02-28: 0.0007333%; 2개월 2026-03-01: 0.0007333%; 2개월 2026-03-02: 0.0007333%; 2개월 2026-03-03: 0.0007333%; 2개월 2026-03-04: 0.0007333%; 2개월 2026-03-05: 0.0007333%; 2개월 2026-03-06: 0.0007333%; 2개월 2026-03-07: 0.0007333%; 2개월 2026-03-08: 0.0007333%; 2개월 2026-03-09: 0.0007333%; 2개월 2026-03-10: 0.0007333%; 2개월 2026-03-11: 0.0007333%; 2개월 2026-03-12: 0.0007333%; 3개월 2026-03-13: 0.0007333%; 3개월 2026-03-14: 0.0007333%; 3개월 2026-03-15: 0.0007333%; 3개월 2026-03-16: 0.0007333%; 3개월 2026-03-17: 0.0007333%; 3개월 2026-03-18: 0.0007333%; 3개월 2026-03-19: 0.0007333%; 3개월 2026-03-20: 0.0007333%; 3개월 2026-03-21: 0.0007333%; 3개월 2026-03-22: 0.0007333%; 3개월 2026-03-23: 0.0007333%; 3개월 2026-03-24: 0.0007333%; 3개월 2026-03-25: 0.0007333%; 3개월 2026-03-26: 0.0007333%; 3개월 2026-03-27: 0.0007333%; 3개월 2026-03-28: 0.0007333%; 3개월 2026-03-29: 0.0007333%; 3개월 2026-03-30: 0.0007333%; 3개월 2026-03-31: 0.0007333%; 3개월 2026-04-01: 0.0007333%; 3개월 2026-04-02: 0.0007333%; 3개월 2026-04-03: 0.0007333%; 3개월 2026-04-04: 0.0007333%; 3개월 2026-04-05: 0.0007333%; 3개월 2026-04-06: 0.0007333%; 3개월 2026-04-07: 0.0007333%; 3개월 2026-04-08: 0.0007333%; 3개월 2026-04-09: 0.0007333%; 3개월 2026-04-10: 0.0007333%; 3개월 2026-04-11: 0.0007333% | 0.068%
2 | bar: 1개월 2026-01-12 to 3개월 2026-04-11
|  | 24.17% | -0.0007259% | 1 |  |  |  | 제경비 및 계측관리 |  | 1 | 식 | 50320559 | 24.17% |  | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.002314% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.00213% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003307% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.003657% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.005012% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.008374% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.006211% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.00868% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 0.01076% | 1.477% |  |  | 1.488% |  |  | 1.471% |  |  | 1.278% |  |  | 1.3% |  |  | 1.288% |  |  | 1.175% |  |  | 1.19% |  |  | 1.196% |  |  | 1.088% |  |  | 1.111% |  |  | 0.9463% |  |  | 0.9675% |  |  | 0.9486% |  |  | 0.7731% |  |  | 0.7091% |  |  | 0.5515% |  |  | 0.5922% |  |  | 0.6051% |  |  | 0.4107% |  |  | 0.3401% |  |  | 0.4448% |  |  | 0.4037% |  |  | 0.4673% |  |  | 0.3438% |  |  | 0.0344% |  |  | 0.05796% |  |  | 24.17%
2
|  | 1.996% | 0% |  |  |  |  | 14.전기공사 |  | 1 | 식 | 4155176 | 1.996% | 0% | 10개월 10: 0%; 11개월 10: 0%; 12개월 10: 0%; 13개월 10: 0%; 14개월 10: 0%; 15개월 10: 0%; 16개월 10: 0%; 17개월 10: 0%; 18개월 10: 0%; 19개월 10: 0%; 20개월 10: 0%; 21개월 10: 0%; 22개월 10: 0%; 23개월 10: 0%; 24개월 10: 0%; 25개월 10: 0.208%; 26개월 10: 0.274%; 27개월 10: 0.274%; 28개월 10: 0.274%; 29개월 10: 0.274%; 30개월 10: 0.274%; 31개월 10: 0.274%; 32개월 10: 0%; 33월 10: 0%; 34월 10: 0%; 35개월 10: 0.094%; 36개월 10: 0.05% | 1.996% | 1.996%
[9 empty] | 전기공사 | 1 | 식 | 1113010 | 1.996% |  | 25개월 10: 0.208%; 26개월 10: 0.274%; 27개월 10: 0.274%; 28개월 10: 0.274%; 29개월 10: 0.274%; 30개월 10: 0.274%; 31개월 10: 0.274%; 35개월 10: 0.094%; 36개월 10: 0.05% | 1.996%
[6 empty] | 전체공급가액: 208,195,454천원 |  | 보할월계 |  |  |  | 208195454 | 100% | 0% | 1개월 2026-01-12: 0%; 2개월 2026-02-11: 0%; 3개월 2026-03-13: 0%; 4개월 2026-04-12: 0%; 5개월 2026-05-12: 0%; 6개월 2026-06-11: 0%; 7개월 2026-07-11: 0%; 8개월 2026-08-10: 0%; 9개월 2026-09-09: 0%; 10개월 10: 5.96%; 11개월 10: 6.004%; 12개월 10: 5.935%; 13개월 10: 5.159%; 14개월 10: 5.249%; 15개월 10: 5.2%; 16개월 10: 4.745%; 17개월 10: 4.807%; 18개월 10: 4.831%; 19개월 10: 4.397%; 20개월 10: 4.49%; 21개월 10: 3.827%; 22개월 10: 3.913%; 23개월 10: 3.837%; 24개월 10: 3.131%; 25개월 10: 3.082%; 26개월 10: 2.514%; 27개월 10: 2.678%; 28개월 10: 2.73%; 29개월 10: 1.949%; 30개월 10: 1.665%; 31개월 10: 2.086%; 32개월 10: 1.647%; 33월 10: 1.902%; 34월 10: 1.406%; 35개월 10: 0.256%; 36개월 10: 0.301% | 93.7% | 100%
[8 empty] | 보할누계 | [5 empty] | 0% | 1개월 2026-01-12: 0%; 2개월 2026-02-11: 0%; 3개월 2026-03-13: 0%; 4개월 2026-04-12: 0%; 5개월 2026-05-12: 0%; 6개월 2026-06-11: 0%; 7개월 2026-07-11: 0%; 8개월 2026-08-10: 0%; 9개월 2026-09-09: 0%; 10개월 10: 5.96%; 11개월 10: 11.96%; 12개월 10: 17.9%; 13개월 10: 23.06%; 14개월 10: 28.31%; 15개월 10: 33.51%; 16개월 10: 38.25%; 17개월 10: 43.06%; 18개월 10: 47.89%; 19개월 10: 52.29%; 20개월 10: 56.78%; 21개월 10: 60.6%; 22개월 10: 64.52%; 23개월 10: 68.35%; 24개월 10: 71.48%; 25개월 10: 74.57%; 26개월 10: 77.08%; 27개월 10: 79.76%; 28개월 10: 82.49%; 29개월 10: 84.44%; 30개월 10: 86.1%; 31개월 10: 88.19%; 32개월 10: 89.84%; 33월 10: 91.74%; 34월 10: 93.14%; 35개월 10: 93.4%; 36개월 10: 93.7% | 93.7%
[8 empty] | 월 별 | [6 empty] | 1개월 2026-01-12: 0; 2개월 2026-02-11: 0; 3개월 2026-03-13: 0; 4개월 2026-04-12: 0; 5개월 2026-05-12: 0; 6개월 2026-06-11: 0; 7개월 2026-07-11: 0; 8개월 2026-08-10: 0; 9개월 2026-09-09: 0; 10개월 10: 12408449; 11개월 10: 12500055; 12개월 10: 12356400; 13개월 10: 10740803; 14개월 10: 10928179; 15개월 10: 10826163; 16개월 10: 9878874; 17개월 10: 10007955; 18개월 10: 10057922; 19개월 10: 9154354; 20개월 10: 9347975; 21개월 10: 7967640; 22개월 10: 8146688; 23개월 10: 7988459; 24개월 10: 6518599; 25개월 10: 6416583; 26개월 10: 5234033; 27개월 10: 5575474; 28개월 10: 5683735; 29개월 10: 4057729; 30개월 10: 3466454; 31개월 10: 4342957; 32개월 10: 3428979; 33월 10: 3959877; 34월 10: 2927228; 35개월 10: 532980; 36개월 10: 626684
[8 empty] | 누 계 | [6 empty] | 1개월 2026-01-12: 0; 2개월 2026-02-11: 0; 3개월 2026-03-13: 0; 4개월 2026-04-12: 0; 5개월 2026-05-12: 0; 6개월 2026-06-11: 0; 7개월 2026-07-11: 0; 8개월 2026-08-10: 0; 9개월 2026-09-09: 0; 10개월 10: 12408449; 11개월 10: 24908504; 12개월 10: 37264904; 13개월 10: 48005707; 14개월 10: 58933886; 15개월 10: 69760049; 16개월 10: 79638923; 17개월 10: 89646878; 18개월 10: 99704800; 19개월 10: 108859154; 20개월 10: 118207129; 21개월 10: 126174769; 22개월 10: 134321457; 23개월 10: 142309916; 24개월 10: 148828515; 25개월 10: 155245098; 26개월 10: 160479131; 27개월 10: 166054605; 28개월 10: 171738340; 29개월 10: 175796069; 30개월 10: 179262523; 31개월 10: 183605480; 32개월 10: 187034459; 33월 10: 190994336; 34월 10: 193921564; 35개월 10: 194454544; 36개월 10: 195081228
※ 문화재 지표조사, 보상(토지 및 지장물) 및 「진천 메가폴리스 산업단지 조성사업(우선시공분)」 등으로 착공할 수 없는 경우 도급계약서 제10조 ②항 적용
[9 empty] | 155043154 | [5 empty] | 1개월 2026-01-12: 0%; 1개월 2026-01-13: 0%; 1개월 2026-02-10: 0%; 2개월 2026-02-11: 0%; 2개월 2026-02-12: 0%; 2개월 2026-03-12: 0%; 3개월 2026-03-13: 0%; 3개월 2026-03-14: 0%; 3개월 2026-04-11: 0%; 4개월 2026-04-12: 0%; 4개월 2026-04-13: 0%; 4개월 2026-05-11: 0%; 5개월 2026-05-12: 0%; 5개월 2026-05-13: 0%; 5개월 2026-06-10: 0%; 6개월 2026-06-11: 0%; 6개월 2026-06-12: 0%; 6개월 2026-07-10: 0%; 7개월 2026-07-11: 0%; 7개월 2026-07-12: 0%; 7개월 2026-08-09: 0%; 8개월 2026-08-10: 0%; 8개월 2026-08-11: 0%; 8개월 2026-09-08: 0%; 9개월 2026-09-09: 0%; 9개월 2026-09-10: 0%; 9개월 2026-10-08: 0%; 10개월 10: 1.987%; 10개월 20: 1.987%; 10개월 30: 1.987%; 11개월 10: 2.001%; 11개월 20: 2.001%; 11개월 30: 2.001%; 12개월 10: 1.978%; 12개월 20: 1.978%; 12개월 30: 1.978%; 13개월 10: 1.72%; 13개월 20: 1.72%; 13개월 30: 1.72%; 14개월 10: 1.75%; 14개월 20: 1.75%; 14개월 30: 1.75%; 15개월 10: 1.733%; 15개월 20: 1.733%; 15개월 30: 1.733%; 16개월 10: 1.582%; 16개월 20: 1.582%; 16개월 30: 1.582%; 17개월 10: 1.602%; 17개월 20: 1.602%; 17개월 30: 1.602%; 18개월 10: 1.61%; 18개월 20: 1.61%; 18개월 30: 1.61%; 19개월 10: 1.466%; 19개월 20: 1.466%; 19개월 30: 1.466%; 20개월 10: 1.497%; 20개월 20: 1.497%; 20개월 30: 1.497%; 21개월 10: 1.276%; 21개월 20: 1.276%; 21개월 30: 1.276%; 22개월 10: 1.304%; 22개월 20: 1.304%; 22개월 30: 1.304%; 23개월 10: 1.279%; 23개월 20: 1.279%; 23개월 30: 1.279%; 24개월 10: 1.044%; 24개월 20: 1.044%; 24개월 30: 1.044%; 25개월 10: 1.027%; 25개월 20: 1.027%; 25개월 30: 1.027%; 26개월 10: 0.838%; 26개월 20: 0.838%; 26개월 30: 0.838%; 27개월 10: 0.8927%; 27개월 20: 0.8927%; 27개월 30: 0.8927%; 28개월 10: 0.91%; 28개월 20: 0.91%; 28개월 30: 0.91%; 29개월 10: 0.6497%; 29개월 20: 0.6497%; 29개월 30: 0.6497%; 30개월 10: 0.555%; 30개월 20: 0.555%; 30개월 30: 0.555%; 31개월 10: 0.6953%; 31개월 20: 0.6953%; 31개월 30: 0.6953%; 32개월 10: 0.549%; 32개월 20: 0.549%; 32개월 30: 0.549%; 33월 10: 0.634%; 33월 20: 0.634%; 33월 30: 0.634%; 34월 10: 0.4687%; 34월 20: 0.4687%; 34월 30: 0.4687%; 35개월 10: 0.08533%; 35개월 20: 0.08533%; 35개월 30: 0.08533%; 36개월 10: 0.1003%; 36개월 20: 0.1003%; 36개월 30: 0.1003%
[9 empty] | 51357019 |  |  | 그래프 |  |  | 1개월 2026-01-12: 0%; 1개월 2026-01-13: 0%; 1개월 2026-02-10: 0%; 2개월 2026-02-11: 0%; 2개월 2026-02-12: 0%; 2개월 2026-03-12: 0%; 3개월 2026-03-13: 0%; 3개월 2026-03-14: 0%; 3개월 2026-04-11: 0%; 4개월 2026-04-12: 0%; 4개월 2026-04-13: 0%; 4개월 2026-05-11: 0%; 5개월 2026-05-12: 0%; 5개월 2026-05-13: 0%; 5개월 2026-06-10: 0%; 6개월 2026-06-11: 0%; 6개월 2026-06-12: 0%; 6개월 2026-07-10: 0%; 7개월 2026-07-11: 0%; 7개월 2026-07-12: 0%; 7개월 2026-08-09: 0%; 8개월 2026-08-10: 0%; 8개월 2026-08-11: 0%; 8개월 2026-09-08: 0%; 9개월 2026-09-09: 0%; 9개월 2026-09-10: 0%; 9개월 2026-10-08: 0%; 10개월 10: 1.987%; 10개월 20: 3.973%; 10개월 30: 5.96%; 11개월 10: 7.961%; 11개월 20: 9.963%; 11개월 30: 11.96%; 12개월 10: 13.94%; 12개월 20: 15.92%; 12개월 30: 17.9%; 13개월 10: 19.62%; 13개월 20: 21.34%; 13개월 30: 23.06%; 14개월 10: 24.81%; 14개월 20: 26.56%; 14개월 30: 28.31%; 15개월 10: 30.04%; 15개월 20: 31.77%; 15개월 30: 33.51%; 16개월 10: 35.09%; 16개월 20: 36.67%; 16개월 30: 38.25%; 17개월 10: 39.85%; 17개월 20: 41.46%; 17개월 30: 43.06%; 18개월 10: 44.67%; 18개월 20: 46.28%; 18개월 30: 47.89%; 19개월 10: 49.36%; 19개월 20: 50.82%; 19개월 30: 52.29%; 20개월 10: 53.78%; 20개월 20: 55.28%; 20개월 30: 56.78%; 21개월 10: 58.05%; 21개월 20: 59.33%; 21개월 30: 60.6%; 22개월 10: 61.91%; 22개월 20: 63.21%; 22개월 30: 64.52%; 23개월 10: 65.8%; 23개월 20: 67.08%; 23개월 30: 68.35%; 24개월 10: 69.4%; 24개월 20: 70.44%; 24개월 30: 71.49%; 25개월 10: 72.51%; 25개월 20: 73.54%; 25개월 30: 74.57%; 26개월 10: 75.41%; 26개월 20: 76.24%; 26개월 30: 77.08%; 27개월 10: 77.97%; 27개월 20: 78.87%; 27개월 30: 79.76%; 28개월 10: 80.67%; 28개월 20: 81.58%; 28개월 30: 82.49%; 29개월 10: 83.14%; 29개월 20: 83.79%; 29개월 30: 84.44%; 30개월 10: 84.99%; 30개월 20: 85.55%; 30개월 30: 86.1%; 31개월 10: 86.8%; 31개월 20: 87.49%; 31개월 30: 88.19%; 32개월 10: 88.74%; 32개월 20: 89.29%; 32개월 30: 89.84%; 33월 10: 90.47%; 33월 20: 91.1%; 33월 30: 91.74%; 34월 10: 92.21%; 34월 20: 92.68%; 34월 30: 93.14%; 35개월 10: 93.23%; 35개월 20: 93.31%; 35개월 30: 93.4%; 36개월 10: 93.5%; 36개월 20: 93.6%; 36개월 30: 93.7%
[9 empty] | 33.12% | [5 empty] | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.009367% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0141% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0155% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.02095% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.03446% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.02577% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.03569% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404% | 0.04404%
[15 empty] | 0.0101% | 0.02021% | 0.03031% | 0.04041% | 0.05052% | 0.06062% | 0.07073% | 0.08083% | 0.09093% | 0.101% | 0.1111% | 0.1212% | 0.1313% | 0.1415% | 0.1516% | 0.1617% | 0.1718% | 0.1819% | 0.192% | 0.2021% | 0.2122% | 0.2223% | 0.2324% | 0.2425% | 0.2526% | 0.2627% | 0.2728% | 0.2829% | 0.293% | 0.3031% | 0.3125% | 0.3218% | 0.3312% | 0.3406% | 0.3499% | 0.3593% | 0.3687% | 0.378% | 0.3874% | 0.3968% | 0.4061% | 0.4155% | 0.4249% | 0.4343% | 0.4436% | 0.453% | 0.4624% | 0.4717% | 0.4811% | 0.4905% | 0.4998% | 0.5092% | 0.5186% | 0.5279% | 0.5373% | 0.5467% | 0.556% | 0.5654% | 0.5748% | 0.5841% | 0.5982% | 0.6123% | 0.6264% | 0.6405% | 0.6546% | 0.6687% | 0.6828% | 0.6969% | 0.711% | 0.7251% | 0.7392% | 0.7533% | 0.7674% | 0.7815% | 0.7956% | 0.8097% | 0.8238% | 0.8379% | 0.852% | 0.8661% | 0.8802% | 0.8943% | 0.9084% | 0.9225% | 0.9366% | 0.9507% | 0.9648% | 0.9789% | 0.993% | 1.007% | 1.023% | 1.038% | 1.054% | 1.069% | 1.085% | 1.1% | 1.116% | 1.131% | 1.147% | 1.162% | 1.178% | 1.193% | 1.209% | 1.224% | 1.24% | 1.255% | 1.271% | 1.286% | 1.302% | 1.317% | 1.333% | 1.348% | 1.364% | 1.379% | 1.395% | 1.41% | 1.426% | 1.441% | 1.457% | 1.472% | 1.493% | 1.514% | 1.535% | 1.556% | 1.577% | 1.598% | 1.619% | 1.64% | 1.661% | 1.682% | 1.703% | 1.724% | 1.745% | 1.765% | 1.786% | 1.807% | 1.828% | 1.849% | 1.87% | 1.891% | 1.912% | 1.933% | 1.954% | 1.975% | 1.996% | 2.017% | 2.038% | 2.059% | 2.08% | 2.101% | 2.135% | 2.17% | 2.204% | 2.238% | 2.273% | 2.307% | 2.342% | 2.376% | 2.411% | 2.445% | 2.48% | 2.514% | 2.549% | 2.583% | 2.618% | 2.652% | 2.686% | 2.721% | 2.755% | 2.79% | 2.824% | 2.859% | 2.893% | 2.928% | 2.962% | 2.997% | 3.031% | 3.066% | 3.1% | 3.134% | 3.16% | 3.186% | 3.212% | 3.238% | 3.263% | 3.289% | 3.315% | 3.341% | 3.366% | 3.392% | 3.418% | 3.444% | 3.469% | 3.495% | 3.521% | 3.547% | 3.573% | 3.598% | 3.624% | 3.65% | 3.676% | 3.701% | 3.727% | 3.753% | 3.779% | 3.804% | 3.83% | 3.856% | 3.882% | 3.908% | 3.943% | 3.979% | 4.015% | 4.05% | 4.086% | 4.122% | 4.157% | 4.193% | 4.229% | 4.264% | 4.3% | 4.336% | 4.371% | 4.407% | 4.443% | 4.479% | 4.514% | 4.55% | 4.586% | 4.621% | 4.657% | 4.693% | 4.728% | 4.764% | 4.8% | 4.835% | 4.871% | 4.907% | 4.943% | 4.978% | 5.022% | 5.066% | 5.11% | 5.154% | 5.198% | 5.242% | 5.286% | 5.331% | 5.375% | 5.419% | 5.463% | 5.507% | 5.551% | 5.595% | 5.639% | 5.683% | 5.727% | 5.771% | 5.815% | 5.859% | 5.903% | 5.947% | 5.991% | 6.035% | 6.079% | 6.123% | 6.167% | 6.211% | 6.255% | 6.299%